Table of Contents

# Sprint Plan: Kế hoạch triển khai Sprint 5, 6, 7 (chi tiết cho thành viên và Antigravity)

Phiên bản: 2.0 · Ngày soạn: 06/10/2026 · Người duyệt: Nguyễn Văn Minh Tâm (Leader) Bộ tài liệu đi kèm: Business Rules · Use Case Specification · Logical Data Model Specification · API Specification và 08. OpenAPI Specification.yaml · Functional Requirements · Task Cards · Data Dictionary and Constants · Nonfunctional Requirements Specification · Architecture and Deployment · 10. Jira Backlog.xlsx. Mục tiêu: từ repo mới có cây thư mục đến bản MVP chạy trên staging sau 3 sprint (Sprint 5, 6, 7), mỗi sprint 1 tuần. Việc chuẩn bị nền móng (trước đây là Sprint 0) đã gộp vào những ngày đầu của Sprint 5; tải việc được chia đều cho cả 3 sprint. Phạm vi: 81 chức năng (FN-*), 109 endpoint, 38 bảng. Phần ngoài phạm vi: xem 11.2.

## 0. Cách dùng tài liệu này

### 0.1. Dành cho thành viên

- Mỗi sáng mở mục của sprint hiện tại, tìm tên mình, làm theo thứ tự task (đã xếp theo phụ thuộc).

- Mỗi task có mã (S5-H2…) = một issue Jira trong file 10. Jira Backlog.xlsx. Nhánh feature/VL-<số>-<mô-tả>; PR ghi mã task, FN-ID, BR-ID.

- Task chỉ xong khi đạt DoD của task và DoD chung (mục 10.4).

- Vướng quá 2 giờ: hỏi kênh nhóm, gắn Blocked trên Jira. Không tự đổi tên bảng/cột/endpoint/mã lỗi.

### 0.2. Dành cho Antigravity — quy trình chống bịa (BẮT BUỘC)

Antigravity chỉ được dùng thông tin có trong nguồn được phép dưới đây. Thông tin không có trong nguồn thì không được tự nghĩ ra.

| Cần biết | Nguồn duy nhất được dùng |
| --- | --- |
| Làm gì cho 1 FN: luồng xử lý, bảng đọc/ghi, Redis key, tham số, response mẫu, mã lỗi, ngưỡng hiệu năng | Thẻ chức năng trong Task Cards (tìm theo FN-XXX-nn) — bản sao nguyên văn từ Functional Requirements/API Specification |
| Tên bảng, tên cột, kiểu dữ liệu, giá trị enum | Data Dictionary and Constants mục 1, 2, 4 (sinh từ Logical Data Model Specification) |
| Hạn mức, ngưỡng, thời hạn, công thức | Data Dictionary and Constants mục 3 (sinh từ Business Rules) |
| Mã lỗi + HTTP | Data Dictionary and Constants mục 5 |
| Tên interface/lớp dùng chung (Gemini, Qdrant, hàng đợi tri thức…) | Phụ lục B của tài liệu này |
| Hình dạng JSON gửi/nhận AI | Phụ lục B.3, B.4 |
| Màn hình FE: route, quyền, API gọi, trường form, trạng thái, xử lý mã lỗi | 13. UI Screen Specification (tra theo mã SCR-nn hoặc tên màn) |
| Quy ước kiến trúc, thư mục, lệnh | README repo + Architecture and Deployment |

Giao thức 6 bước cho mỗi task:

- Đọc dòng task trong mục sprint (cột Spec phải đọc, Đầu ra, DoD).

- Mở thẻ FN; chép lại danh sách tên bảng/cột/field/mã lỗi sẽ dùng vào mô tả PR ("Bảng tra cứu của task") trước khi code.

- Viết interface + DTO + validator + test trước, đối chiếu từng field với thẻ.

- Hiện thực. Tên field JSON, mã lỗi, mã trạng thái, Redis key sao chép đúng ký tự từ thẻ.

- Chạy lệnh kiểm tra (11.3) và contract guard (scripts/check_contract.py); không báo xong khi đỏ.

- Gặp điểm không có trong nguồn: viết UNSPECIFIED: <câu hỏi> trong PR, dừng phần đó, chọn phương án an toàn nhất (không thêm field/endpoint/cột), báo Leader. Cấm: tự thêm cột, endpoint, mã lỗi, enum, thư viện hoặc "cho đẹp".

Dấu hiệu đang bịa (tự kiểm): tên field không có trong thẻ; mã lỗi không có trong Data Dictionary and Constants mục 5; số liệu không có trong Data Dictionary and Constants mục 3; endpoint không có trong 08. OpenAPI Specification.yaml; bảng/cột không có trong Data Dictionary and Constants.

## 1. Tổng quan

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Kho mã | code/veggielife-backend (.NET 8, EF Core Database-first, SQL Server 2022, Redis, Qdrant) · code/veggielife-frontend (React 18 + Vite + Tailwind + Bootstrap) · code/veggielife-ai-service (FastAPI: Whisper STT + Gemini Vision) |
| Nhịp làm việc | Sprint 1 tuần (Thứ Hai → Chủ Nhật). Họp 15 phút 20:00 mỗi tối; review/demo Chủ Nhật |
| Chiến lược | Contract-first · Vertical slice (xong cả BE + FE + test) · cắt giảm theo ưu tiên P0 → P1 → P2 |
| Ưu tiên | P0 bắt buộc cho demo · P1 nên có · P2 cắt đầu tiên (mục 9) |

### 1.1. Lịch

| Giai đoạn | Thời gian | Mục tiêu một câu |
| --- | --- | --- |
| Sprint 5 — Nền móng, Danh tính & Nội dung | 12/10 – 18/10/2026 | D1–D4: repo, DB 38 bảng + seed, khung BE/FE/AI + Qdrant chạy được, CI xanh, hợp đồng API đóng băng; sau đó: Khách xem nội dung → đăng ký → hồ sơ sức khỏe → đăng công thức; AI service có STT + Vision; nền tảng RAG (Qdrant + retriever) |
| Sprint 6 — AI & Tính năng cốt lõi | 19/10 – 25/10/2026 | Thực đơn tuần AI, tủ lạnh, mã vạch, chatbot RAG, quán chay, video→công thức, cộng đồng, mua VIP |
| Sprint 7 — Admin, VIP & Hoàn thiện | 26/10 – 01/11/2026 | Toàn bộ Admin, calo chi tiết + PDF, NFR, deploy, demo |

Ngày bắt đầu là giả định (Sprint 5 bắt đầu ngay sau khi duyệt tài liệu); nếu dời, giữ độ dài và thứ tự.

### 1.2. Vai trò

| Thành viên | Vai trò chính | Trách nhiệm cố định |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Minh Tâm (Leader) | Frontend + AI Engineer + Lead Architecture | Kiến trúc, DB owner (duy nhất merge DDL + scaffold), Docker/CI/contract guard, khung FE; AI: Qdrant/RAG, indexer, kho tri thức (FN-CHAT-07), giám sát AI (FN-ADM-15/16), đánh giá chất lượng RAG; FE: xác thực, chatbot, tủ lạnh, Admin kiểm duyệt; merge develop → main, deploy |
| Nguyễn Lê Kỳ Thư | Backend Developer | Hồ sơ & danh mục (FN-PROF-), media, công thức (FN-POST-01..04, 08, 11), mã vạch, thực đơn & đi chợ, tủ lạnh, quán chay (FN-MAP-), Admin kiểm duyệt và dữ liệu gốc (FN-ADM-04..06, 10..12, 14) |
| Nguyễn Thị Hồng Anh | Backend Developer | Khung BE, xác thực & phiên Khách (FN-AUTH-*), bài viết & bình luận (FN-POST-05..07, FN-COMM-01..03), VIP & thanh toán, chatbot (FN-CHAT-01..06), job nền, Admin người dùng/danh mục/gói VIP (FN-ADM-01..03, 07..09, 13) |
| Nguyễn Ngọc Anh | Fullstack + AI (kiểm thử) | Kiểm thử: khung test, test tích hợp/E2E mỗi sprint, bảo mật, tải, UAT; AI: IGeminiClient, kiểm duyệt nội dung; BE nhỏ: thả tim, báo cáo (FN-COMM-04/05), nhật ký & thống kê (FN-ADM-17/18); FE: màn Cộng đồng; nội dung mẫu |
| Huỳnh Việt Phát | Frontend + AI Engineer | AI: khung AI service, STT, Vision, bóc tách công thức từ video (FN-POST-09/10); FE: trang chủ & công thức, hồ sơ, mã vạch, quán, video, VIP, thực đơn, Admin dữ liệu gốc, hoàn thiện giao diện |

Nguyên tắc chia (07/10/2026): backend nghiệp vụ do 2 Backend Developer; phần AI trong backend do AI engineer; Nguyễn Ngọc Anh làm một ít mỗi mảng và chịu kiểm thử tích hợp/E2E; dev tự viết unit test cho code của mình.

Cặp review chéo (không tự duyệt): Nguyễn Lê Kỳ Thư ↔ Nguyễn Thị Hồng Anh (BE) · Nguyễn Văn Minh Tâm ↔ Huỳnh Việt Phát (FE, AI) · Nguyễn Ngọc Anh ↔ Nguyễn Văn Minh Tâm (AI, FE Cộng đồng); test tích hợp do Nguyễn Ngọc Anh duyệt với chủ FN · PR đụng DB/kiến trúc/RAG: Nguyễn Văn Minh Tâm duyệt thêm.

### 1.3. Tải công việc (điểm, tính từ chính các task bên dưới)

Điểm: 1 ≈ 1–2 giờ có Antigravity · 3 = một chức năng vừa · 5+ = AI/phức tạp. Công suất giả định 25–30 giờ/người/tuần.

| Thành viên | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Minh Tâm | 37 | 28 | 28 | 93 |
| Nguyễn Lê Kỳ Thư | 33 | 30 | 29 | 92 |
| Nguyễn Thị Hồng Anh | 33 | 32 | 26 | 91 |
| Nguyễn Ngọc Anh | 22 | 19 | 21 | 62 |
| Huỳnh Việt Phát | 27 | 24 | 22 | 73 |

Tải tính từ chính các task bên dưới. Nếu một người trễ: chỉ chuyển việc chưa bắt đầu, giữa hai người cùng vai trò (Backend ↔ Backend: Nguyễn Lê Kỳ Thư ↔ Nguyễn Thị Hồng Anh; Frontend/AI: Nguyễn Văn Minh Tâm ↔ Huỳnh Việt Phát), báo trong buổi họp tối và cập nhật Jira.

## 2. Quyết định đã chốt, giả định, khoảng trống

### 2.1. Đã chốt ngày 06/10/2026 (Decision Log D98–D102)

| # | Quyết định |
| --- | --- |
| D98 | FN-MEAL-07 chỉ quy đổi calo (VIP: chi tiết từng món/bữa/ngày so với mục tiêu); bỏ macro, vi chất, AI ước lượng |
| D99 | Chatbot RAG dùng Qdrant thuộc MVP: kho tri thức gồm công thức/bài viết đã duyệt, bản phiên âm và công thức tóm tắt của video, tài liệu dinh dưỡng chay (WHO/ADA, BR-SCI-01), từ điển E-number/dị ứng/nguyên liệu. Qdrant container; embedding Gemini. Thêm FN-CHAT-07; AIQuotaLogs.Feature_Code thêm AI_EMBEDDING, CONTENT_MODERATION |
| D100 | Bỏ thực đơn quán và đối soát ShopeeFood/GrabFood; không có OCR nhãn. Quán chỉ hiển thị thông tin (HappyCow/Google Places). Bảng VenueMenuItems giữ trong DM nhưng không hiện thực |
| D101 | Mã lỗi thống nhất; phân vai 5 thành viên; sprint triển khai 5–7 |
| D102 | Cập nhật theo danh mục công nghệ: Frontend dùng Tailwind CSS + Bootstrap 5 (Bootstrap chỉ qua react-bootstrap, quy tắc ở Architecture and Deployment mục 2.3); VNPay, SMS (eSMS, Twilio) và Health Connect giữ ngoài MVP |

### 2.2. Giả định (Leader sửa nếu khác)

| # | Vấn đề | Mặc định |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Jira project key | VL |
| A-02 | Giá 3 gói VIP | Seed tạm 49.000 / 129.000 / 449.000 VNĐ (30/90/365 ngày); sửa bằng FN-ADM-13 |
| A-03 | Email | SMTP (MailKit) qua IEmailSender; đổi SendGrid chỉ thay implementation |
| A-04 | Quốc gia từ IP (BR-GUEST-06) | Header CF-IPCountry/X-Country nếu có, nếu không thư viện GeoIP offline; local dùng Geo:Bypass=true |
| A-05 | Dữ liệu quán chay | Seed một lần từ prototype HappyCow + Google Places; FN-ADM-14 sync chỉ làm mới thông tin quán hợp lệ, không né chặn |
| A-06 | CAPTCHA, Admin 2FA, bảo trì | Không làm (ngoài phạm vi) |
| A-07 | Thanh toán | MoMo + VietQR sandbox; không VNPay |
| A-08 | Refresh token ở FE | Cookie HttpOnly; Secure; access token trong bộ nhớ (không localStorage) |
| A-09 | Role trong JWT (D104) | GUEST (Anonymous JWT), MEMBER, VIP, ADMIN + claim isVip; Users.Role là nguồn chính, job hằng ngày hạ VIP hết hạn về MEMBER |
| A-10 | Nơi deploy | Compose cho dev; FE Vercel; BE Render/Railway hoặc VPS; AI service Cloud Run; SQL Server + Redis + Qdrant container |
| A-11 | Embedding | gemini-embedding-001, outputDimensionality = 768, Cosine — xác nhận tên model trên Google AI Studio khi code, đổi qua cấu hình Embedding__Model/Dimensions |
| A-12 | Tham số RAG | top-5, ngưỡng điểm 0,55, đoạn ≈ 500 token chồng lấn 50, timeout Qdrant 3 giây — tinh chỉnh bằng bộ câu hỏi vàng, đổi qua cấu hình |

### 2.3. Khoảng trống tài liệu cần xử lý

| # | Khoảng trống | Đề xuất | Task |
| --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Thiếu endpoint danh mục dùng chung cho dropdown (trường phái, dị ứng, danh mục, nguyên liệu): API chỉ có /admin/dietary-schools | Thêm FN-PROF-08: 4 GET công khai /dietary-schools, /allergens, /categories, /ingredients?keyword= (cache 1 giờ). Đã duyệt (D106) — đặc tả ở thẻ FN-PROF-08 | S5-K1 |
| G-02 | FE README còn trang Admin2fa, SystemMaintenance | Bỏ | S5-H4 |
| G-03 | UI spec (đã bổ sung 13. UI Screen Specification, D114); test plan chi tiết hoãn — ca kiểm thử bắt buộc nằm trong từng thẻ FN | FE bám 13. UI Screen Specification + thẻ FN + mã lỗi (Data Dictionary and Constants mục 5) | — |

## 3. Nguyên tắc làm việc xuyên suốt

- Contract-first: trước khi code thân hàm, mở PR nhỏ gồm I<X>Service + DTO + validator + mã lỗi; người duyệt xác nhận khớp thẻ FN.

- Không lệch spec: tên bảng/cột (Data Dictionary and Constants) · route/field/mã lỗi (thẻ + 08. OpenAPI Specification.yaml) · số liệu (Data Dictionary and Constants mục 3). JSON camelCase; envelope {statusCode, message, data[, meta]}; lỗi {statusCode, errorCode, message[, details]}, không có success.

- Vertical slice: FN chỉ tính xong khi endpoint chạy + test + FE dùng được (nếu có) + có trong Swagger.

- Database-first: chỉ Nguyễn Văn Minh Tâm sửa database/schema/*.sql và scaffold; Entity không sửa tay; cần cột mới mở issue db-change.

- Rule trong BLL, comment // BR-XXX-NN tại chỗ hiện thực.

- Secret chỉ ở biến môi trường; không commit .env.

- AI an toàn: mọi gọi Gemini qua IGeminiClient + IAiUsageTracker (ghi AIQuotaLogs + AuditLogs.New_Value JSON); Polly circuit breaker; kiểm tra lại đầu ra AI ở tầng mã (trường phái, dị ứng, calo, enum).

- RAG an toàn: chỉ đưa vào Qdrant nội dung công khai đã duyệt; không bao giờ đưa hồ sơ sức khỏe, lịch sử chat, bài nháp, nội dung chưa duyệt.

- Đóng băng contract: hết D2 của Sprint 5 (13/10), 08. OpenAPI Specification.yaml là nguồn sinh type FE; thay đổi sau đó qua Leader.

## 4. Cách chia 3 sprint (Sprint 0 đã gộp vào Sprint 5)

Tải việc chia đều cho ba sprint để không sprint nào quá nặng. Việc chuẩn bị nền móng (repo, 38 bảng cơ sở dữ liệu, khung Backend/Frontend/AI, Docker, hợp đồng API) nằm ở những ngày đầu của Sprint 5 (D1–D4), song song với các chức năng đầu tiên. Quy tắc:

- Việc phụ thuộc nền móng bắt đầu từ ngày nền móng tương ứng xong (cột "Phụ thuộc" ghi rõ).

- Chức năng không nằm trên đường chính của demo được dời sang Sprint 6, 7 (quên/đổi mật khẩu, đăng nhập Google, thả tim/báo cáo, xóa tài khoản, job nền, màn hình VIP, màn hình video).

- Mỗi task dành cho đúng vai trò: Backend cho Nguyễn Lê Kỳ Thư và Nguyễn Thị Hồng Anh; AI cho nhóm AI; kiểm thử cho Nguyễn Ngọc Anh.

- Nếu một sprint trễ: chỉ chuyển việc chưa bắt đầu sang sprint kế tiếp và báo trong buổi họp tối.

### 4.1. Việc đầu Sprint 5 của cả nhóm (song song, D1–D2)

| ID | Ai | Việc | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| S5-X1 | Cả nhóm | Cài .NET 8 SDK, Docker Desktop, Node 20, Python 3.11, ffmpeg, Postman; clone repo; docker compose up | Ảnh chụp /health OK gửi Leader |
| S5-X2 | Cả nhóm | Đọc Business Rules (phân hệ của mình), thẻ FN của mình trong Task Cards, bảng liên quan trong Data Dictionary and Constants | 3 câu hỏi/mơ hồ ghi vào Jira epic của mình |
| S5-X3 | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Viết khung (interface + DTO + kiểm tra dữ liệu) cho hồ sơ, danh mục, công thức, mã vạch, media: IProfileService, IRecipeService, IProductService | Nguyễn Thị Hồng Anh duyệt |
| S5-X4 | Nguyễn Thị Hồng Anh | Viết khung IAuthService, IPostService, DTO và kiểm tra dữ liệu cho FN-AUTH-01..13, FN-POST-05..07 | Nguyễn Lê Kỳ Thư duyệt |
| S5-X5 | Huỳnh Việt Phát | Chạy prototype Whisper (prototype/1. Whisper Prototype) ở máy mình; thử faster-whisper với 3 video mẫu; ghi thời gian, RAM, lệnh chạy | Ghi chú gửi Nguyễn Văn Minh Tâm |

## 5. Sprint 5 — Nền móng, Danh tính & Nội dung (12/10 – 18/10/2026)

Mục tiêu: D1–D4: dựng nền móng (repo, 38 bảng + dữ liệu gốc, khung Backend/Frontend/AI service, Docker, kiểm tra tự động, hợp đồng API). Từ D3: một người dùng đi trọn vòng: xem công thức (Guest) → đăng ký → OTP → đăng nhập → hồ sơ sức khỏe → đăng công thức. AI service có STT + Vision. Có sẵn nền tảng RAG: Qdrant + retriever + tài liệu dinh dưỡng.

Kịch bản demo cuối sprint (Chủ Nhật):

- Guest mở trang chủ, tìm công thức theo trường phái; lướt tới mục thứ 5 → popup đăng ký (BR-GUEST-01).

- Đăng ký Email → OTP (5 phút) → kích hoạt → đăng nhập.

- Nhập hồ sơ sức khỏe → hiện BMI, BMR, TDEE, calo mục tiêu.

- Đăng công thức có ảnh → thấy ở "Công thức của tôi".

- Gọi trực tiếp ai-service: video mẫu → transcript + JSON công thức; ảnh tủ lạnh → danh sách nguyên liệu + độ tươi.

- Qdrant chạy; test tích hợp upsert/search thành công; ≥ 15 tệp dinh dưỡng đã soạn.

### 5.1. Nguyễn Văn Minh Tâm

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-T1 | D1 | [INFRA] Tạo 3 kho mã nguồn và quy trình gửi bài kiểm tra chéo (Nền móng & Hạ tầng) — Khởi tạo 3 repo theo README từng repo: solution BE (API/BLL/DAL/Tests), Vite React-TS, FastAPI. Bật branch protection main/develop, mẫu PR, CODEOWNERS | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | 3 repo; .github/workflows/* | — | 2 | dotnet build, npm run build, pytest xanh trên CI; PR vào develop bắt buộc 1 review |
| S5-T2 | D1–D2 | [INFRA] Làm công cụ tự tạo 38 bảng cơ sở dữ liệu (Nền móng & Hạ tầng) — Viết trình sinh DDL từ đặc tả Data Model: đọc 06. Logical Data Model Specification.docx → 38 file NN_<Bảng>.sql đúng thứ tự khóa ngoại; kiểu SQL Server (DATETIME2(7), VARCHAR+CHECK, filtered UNIQUE cho Votes). Bảng VenueMenuItems vẫn tạo nhưng không có code hiện thực (Phase 2) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | database/scripts/dm_to_ddl.py, database/schema/*.sql | S5-T1 | 5 | run_all.sh tạo DB sạch: đủ 38 bảng, 310 cột; script đối chiếu số cột từng bảng với tài liệu đạt; chạy lại 2 lần không lỗi |
| S5-T3 | D1 | [INFRA] Tạo Jira project và nhập danh sách việc (Nền móng & Hạ tầng) — Tạo Jira project VL, import file 10. Jira Backlog.xlsx (mỗi sprint một tab; xuất từng tab ra CSV để import) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | Jira | — | 1 | Mỗi người thấy backlog sprint mình |
| S5-T4 | D1–D7 | [INFRA] Duyệt bài của cả nhóm mỗi ngày và đưa bản chạy thử lên mạng (Nền móng & Hạ tầng) — Duyệt PR chéo hằng ngày; đóng băng contract D2; deploy staging đầu tiên cuối D6; chuẩn bị demo | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | GitHub/staging | — | 3 | Mọi PR được duyệt ≤ 24 giờ; staging truy cập được từ điện thoại |
| S5-T5 | D2 | [INFRA] Sinh các lớp đại diện bảng cho Backend (Nền móng & Hạ tầng) — Scaffold Entity: scaffold.sh, AppDbContext.Partial.cs (enum → chuỗi, query filter xóa mềm) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | src/VeggieLife.DAL/Entities, Context | S5-T2 | 2 | Build xanh; property PascalCase map đúng Xxx_Yyy; lớp số ít (Users → User) |
| S5-T6 | D2–D3 | [INFRA] Dựng môi trường chạy thử bằng 1 lệnh (Docker) (Nền móng & Hạ tầng) — docker-compose.yml (SQL Server 2022, Redis 7, Qdrant, API, AI service), .env.example đủ biến (xem Architecture and Deployment), script dev-up | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | repo BE gốc + docs/ | S5-T1 | 2 | Từ máy sạch: docker compose up → /health của API, AI service; Qdrant trả GET :6333/collections |
| S5-T7 | D2–D4 | [FE] Dựng khung chung cho website (Frontend) (Nền móng & Hạ tầng) — Khung FE: Tailwind + Bootstrap theo Architecture and Deployment mục 2.3 (Bootstrap qua react-bootstrap, nạp CSS Bootstrap trước Tailwind, tắt preflight), router, providers.tsx, http.ts (gắn token, bóc envelope, refresh 1 lần khi 401, mở SignupPromptModal khi ERR_QUOTA_*/ERR_GUEST_*), constants/errorCodes.ts, guard (RequireAuth, RequireVip, RequireAdmin, GuestOnly), 3 layout, script npm run gen:api (openapi-typescript từ 08. OpenAPI Specification.yaml → src/api/generated) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | src/* | S5-T1 | 4 | npm run gen:api không lỗi; / render; eslint/tsc sạch |
| S5-T8 | D3–D5 | [FE] Màn hình đăng nhập, đăng ký, nhập OTP và đổi mật khẩu (Xác thực & Phiên Khách) — FE auth: 3 layout, guard, SignupPromptModal, GuestQuotaBadge, store auth/guest; màn Login, Register, VerifyOtp, ForgotPassword, ResetPassword, ChangePassword | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/auth/*, stores/*, components/common/* | S5-T7, S5-H2 | 8 | Luồng đăng ký → OTP → login chạy với BE thật; 401 → refresh đúng 1 lần |
| S5-T9 | D4 | [INFRA] Chốt hợp đồng API giữa Backend và Frontend (Nền móng & Hạ tầng) — Đóng băng contract sau quyết định D103–D115: chạy make_context_implement.sh, evaluate_context.py --lint không lệch, đẩy 08. OpenAPI Specification.yaml mới cho FE (gồm FN-PROF-08) | Task Cards: FN-PROF-08; BR: BR-ADM-MAS-001, BR-SCI-04 | plan/16. Context implement/* | S5-T7 | 2 | verify.py ĐẠT; Redocly 0 lỗi; FE chạy npm run gen:api không lỗi |
| S5-T10 | D4–D6 | [AI] Dựng nền tảng tìm kiếm kiến thức cho chatbot (Qdrant) (Chatbot RAG & AI) — Qdrant nền tảng RAG: IQdrantClient (REST/gRPC), tạo collection veggielife_knowledge khi khởi động nếu chưa có (vector size = Embedding__Dimensions, Cosine, payload index sourceType, sourceId), IKnowledgeRetriever.SearchAsync thật; test với Qdrant container | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | DAL/External/Qdrant/*, BLL/Services/Knowledge/KnowledgeRetriever.cs | S5-T6 | 8 | Test tích hợp: upsert 3 điểm giả → search trả đúng thứ tự; Qdrant tắt → ném KnowledgeUnavailableException (chat sẽ bỏ qua RAG) |

### 5.2. Nguyễn Lê Kỳ Thư

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-K1 | D2–D3 | [DATA] Nạp dữ liệu gốc cho hệ thống (trường phái, dị ứng, nguyên liệu, gói VIP) (Hồ sơ sức khỏe & Danh mục) — Seed dữ liệu master (Nguyễn Văn Minh Tâm duyệt): 7 DietarySchools; Allergens (đậu nành, gluten, đậu phộng, quả hạch… theo BR-SCI-04); FoodCategories (cờ Is_Core); ENumberDictionary (≥ 60 mã); 3 SubscriptionPlans; 1 ADMIN (từ biến môi trường); ≥ 80 Ingredients (Default_Stall_Type, Calories_Per_100g); IngredientAllergens; Ingredients.Food_Group và DietarySchools.Forbidden_Food_Rules theo ma trận D109; giá gói 49.000/129.000/449.000 VNĐ (D111) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | database/seed/*.sql | S5-T2 | 4 | Seed chạy lặp lại không trùng (MERGE); docs/SEED_CHECK.sql đều đạt |
| S5-K2 | D3–D4 | [BE] Lưu hồ sơ sức khỏe, dị ứng và các danh sách chọn dùng chung (Hồ sơ sức khỏe & Danh mục) — FN-PROF-01, 02, 04, 05, 08: hồ sơ, danh mục dùng chung cho dropdown (D106), sức khỏe (BMI WHO/WPRO châu Á, BMR Mifflin-St Jeor, TDEE = BMR×1,2, calo mục tiêu −400/0/+400, sàn 1200 nữ/1500 nam), dị ứng | Task Cards: FN-PROF-01, FN-PROF-02, FN-PROF-04, FN-PROF-05, FN-PROF-08; BR: BR-USR-01, BR-USR-02, BR-ADM-USR-002, BR-SCI-04 | ProfileController, MasterDataController, BLL/Services/Profile/* | S5-K1 | 7 | Bộ test bảng giá trị khớp tay tính; UserWeightHistory ghi khi đổi cân nặng |
| S5-K3 | D3 | [BE] Kết nối kho lưu ảnh và video Cloudinary (Hồ sơ sức khỏe & Danh mục) — ICloudinaryClient thật: tải ảnh/video, xóa, lấy URL | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | DAL/External/Cloudinary/* | S5-H1 | 2 | Mock lỗi mạng → ERR_EXT_CLOUDINARY_FAILED (502) |
| S5-K4 | D4–D6 | [BE] Tìm kiếm, lọc và xem chi tiết công thức (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — FN-POST-01, 02: tìm kiếm/lọc công thức (từ khóa, danh mục, trường phái, nguyên liệu, thời gian nấu), chi tiết công thức; phân trang page/size (FN-POST-01: mặc định 10, tối đa 20 — D111); chỉ APPROVED_ACTIVE; cache recipe_search, recipe_detail | Task Cards: FN-POST-01, FN-POST-02; BR: BR-GUEST-01, BR-ADM-CNT-001 | RecipesController, BLL/Services/Recipes/* | S5-K1 | 5 | Lọc theo trường phái và dị ứng đúng bộ dữ liệu mẫu; ngưỡng hiệu năng theo thẻ |
| S5-K5 | D5 | [BE] Đổi ảnh đại diện và theo dõi cân nặng (Hồ sơ sức khỏe & Danh mục) — FN-PROF-03, 06: avatar (JPEG/PNG/WEBP ≤ 5 MB, magic bytes, 500×500, nén 85%), lịch sử cân nặng | Task Cards: FN-PROF-03, FN-PROF-06; BR: BR-USR-MEDIA-01, BR-USR-02, BR-USR-NUT-03 | như trên | S5-K3 | 4 | Tệp giả đuôi .jpg bị từ chối; ERR_MEDIA_FILE_TOO_LARGE 413 |
| S5-K6 | D5–D6 | [BE] Tải video và ảnh cho công thức, bài viết (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — FN-POST-08: tải video/ảnh (video MP4/MOV ≤ 100 MB, 10 giây–5 phút; ảnh ≤ 5 MB) rồi đẩy Cloudinary, ghi Videos Status PROCESSING | Task Cards: FN-POST-08; BR: BR-USR-MEDIA-01, BR-AI-STT-01 | VideosController, BLL/Services/Videos/* | S5-K3 | 3 | Video 6 phút bị từ chối ERR_STT_DURATION_INVALID |
| S5-K7 | D5–D7 | [BE] Đăng, sửa, gỡ và xóa công thức (có AI kiểm duyệt) (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — FN-POST-03, 04: tạo công thức (lưu nháp/gửi duyệt), Red Alert theo nhãn trường phái bằng Ingredients.Food_Group (D109); sửa công thức theo D107 (bản DRAFT/REJECTED sửa và gửi duyệt; bản công khai kiểm duyệt AI trước khi ghi, không đạt → ERR_RECIPE_EDIT_REJECTED); gỡ (ARCHIVED) và xóa mềm (DELETED); giới hạn BR-USR-04 | Task Cards: FN-POST-03, FN-POST-04; BR: BR-USR-05, BR-USR-04, BR-USR-REC-01, BR-USR-REC-02 | RecipesController, BLL/Services/Recipes/* | S5-K4 | 8 | Công thức VEGAN có nguyên liệu EGG → ERR_RECIPE_RED_ALERT; sửa không qua duyệt thì bản công khai giữ nguyên |

### 5.3. Nguyễn Thị Hồng Anh

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-H1 | D1–D3 | [BE] Dựng khung chung cho Backend (Nền móng & Hạ tầng) — Khung BE: ApiResponse<T>, PagedResult<T>, ErrorCodes (sinh từ danh mục mã lỗi trong Data Dictionary and Constants), BusinessException, middleware ExceptionHandling, JWT + policy (GuestOrMember, Member, Vip, Admin), IRedisService + RedisKeys, Swagger (bearer), Serilog, GET /health; các interface chéo ở Phụ lục B (Sprint Plan) với bản cài đặt rỗng/no-op: IGeminiClient, IAiUsageTracker, IKnowledgeSyncQueue, IKnowledgeRetriever, IAiServiceClient, IEmailSender, ICloudinaryClient | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | API/Middlewares, API/Authorization, BLL/Common, DAL/Cache, DAL/External/*/I*.cs | S5-T5 | 6 | Lỗi nghiệp vụ trả đúng envelope + errorCode; Swagger hiển thị 401/403; test đơn vị middleware; mọi interface Phụ lục B có file và đăng ký DI |
| S5-H2 | D3–D4 | [BE] Đăng ký tài khoản và xác thực OTP qua email (Xác thực & Phiên Khách) — FN-AUTH-04, 05, 06: đăng ký, xác thực OTP, gửi lại OTP (BCrypt cost 12, OTP 6 số băm SHA-256 trong Redis TTL 300 giây, gửi email qua IEmailSender) | Task Cards: FN-AUTH-04, FN-AUTH-05, FN-AUTH-06; BR: BR-AUTH-001, BR-USR-AUTH-01, BR-ADM-USR-002 | AuthController, BLL/Services/Auth/*, DAL/External/Email/* | S5-H1 | 6 | Swagger đủ 3 endpoint; sai OTP 5 lần → ERR_AUTH_OTP_LOCKED; email không lộ tồn tại; test đơn vị ≥ 70% dòng AuthService |
| S5-H3 | D3 | [BE] Chặn Khách dùng tính năng thành viên và giới hạn lượt dùng thử (Xác thực & Phiên Khách) — FN-AUTH-03 và hạ tầng chặn: [MemberOnly], GuestQuotaAttribute + Lua đếm nguyên tử, RateLimit 10 req/phút/IP (chặn 10 phút), GeoRestriction (BR-GUEST-06, cờ Geo:Bypass) | Task Cards: FN-AUTH-03; BR: BR-AUTH-03, BR-GUEST-04 | API/Filters, API/Middlewares, DAL/Cache/Lua | S5-H1 | 3 | Test 20 request song song không vượt hạn mức; Redis sập → ERR_SYS_REDIS_UNAVAILABLE |
| S5-H4 | D4–D5 | [INFRA] Cập nhật hướng dẫn README của 3 kho mã (Nền móng & Hạ tầng) — Đồng bộ README 3 repo với tài liệu chuẩn (Phụ lục A của Sprint Plan) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | README 3 repo | — | 2 | Không còn từ khóa lỗi thời trong checklist Phụ lục A |
| S5-H5 | D4–D5 | [BE] Đăng nhập, giữ phiên đăng nhập và đăng xuất (Xác thực & Phiên Khách) — FN-AUTH-08, 09, 10: đăng nhập, làm mới token (xoay vòng, phát hiện dùng lại), đăng xuất; khóa 5 lần sai/15 phút | Task Cards: FN-AUTH-08, FN-AUTH-09, FN-AUTH-10; BR: BR-AUTH-004, BR-AUTH-005, BR-ADM-USR-002 | như trên | S5-H2 | 7 | Dùng lại refresh cũ → ERR_AUTH_REFRESH_TOKEN_REUSED; refresh qua cookie HttpOnly; tài khoản SUSPENDED/BANNED bị từ chối đúng mã |
| S5-H6 | D4–D6 | [BE] Xem danh sách, tìm kiếm và đọc bài viết (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — FN-POST-05, 06: danh sách/tìm kiếm bài viết theo từ khóa và tác giả, sắp xếp mới nhất/phổ biến, chi tiết bài viết; phân trang page/size theo thẻ; chỉ APPROVED_ACTIVE (tác giả xem thêm bài của mình); cache post_list | Task Cards: FN-POST-05, FN-POST-06; BR: BR-GUEST-01, BR-ADM-CNT-001, BR-AUTH-03 | PostsController, BLL/Services/Posts/* | S5-H1 | 3 | Đúng thứ tự sắp xếp; Khách đọc được; ngưỡng hiệu năng theo thẻ |
| S5-H7 | D5 | [BE] Tạo phiên cho Khách và xem số lượt dùng thử còn lại (Xác thực & Phiên Khách) — FN-AUTH-01, 02: phiên Khách (cookie guest_uuid, Anonymous JWT 24 giờ role GUEST), GET /guest/quota từ Redis | Task Cards: FN-AUTH-01, FN-AUTH-02; BR: BR-GUEST-SEC-01, BR-TECH-GUEST-02, BR-GUEST-02, BR-GUEST-AI-01 | GuestController, BLL/Services/Guest/* | S5-H3 | 3 | Quota đọc đúng Redis; Guest ghi bị chặn đúng mã |
| S5-H8 | D5–D7 | [BE] Đăng, sửa, gỡ và xóa bài viết (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — FN-POST-07: tạo/sửa/gỡ/xóa bài viết; giới hạn BR-USR-04 (dưới 3 ngày 02 bài/ngày, sau đó 10; đếm cả Recipes + Posts không phải DRAFT); kiểm duyệt qua IContentModerationService (Nguyễn Ngọc Anh cung cấp, dùng bản giả lập tới Sprint 6) | Task Cards: FN-POST-07; BR: BR-USR-03, BR-USR-04 | PostsController, BLL/Services/Posts/* | S5-H6 | 3 | Bài thứ 3 trong ngày của tài khoản mới → ERR_POST_DAILY_LIMIT_EXCEEDED |

### 5.4. Nguyễn Ngọc Anh

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-N1 | D2–D3 | [AI] Kết nối AI Gemini và xử lý khi AI lỗi hoặc chậm (Chatbot RAG & AI) — IGeminiClient thật (Gemini 2.5 Flash): GenerateTextAsync, GenerateJsonAsync<T> (JSON Schema), EmbedAsync (embedding, 2 chế độ RETRIEVAL_DOCUMENT/RETRIEVAL_QUERY); timeout, Polly retry 2 lần + circuit breaker (lỗi/timeout > 50% trong 60 giây → mở 5 phút), IAiUsageTracker (ghi AIQuotaLogs, cộng chi phí Redis theo ngày, ngưỡng $10 cảnh báo và $12,5 hạ tải) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | DAL/External/Gemini/*, BLL/Services/AI/* | S5-H1 | 6 | Mock Gemini trong test; mở mạch → ERR_AI_CIRCUIT_OPEN; mỗi lần gọi để lại 1 dòng AIQuotaLogs + 1 dòng AuditLogs (JSON model/prompt/temperature/kết quả thô) |
| S5-N2 | D3–D5 | [TEST] Dựng khung kiểm thử tự động (Kiểm thử & Phát hành) — Khung kiểm thử: dự án tests/VeggieLife.IntegrationTests (WebApplicationFactory + Testcontainers SQL Server/Redis/Qdrant), dự án Playwright tests/e2e cho FE, job CI chạy test tích hợp; mẫu ca kiểm thử theo mục "Ca kiểm thử bắt buộc" của Task Cards | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | tests/*, .github/workflows/test.yml | S5-T1 | 3 | 1 test tích hợp mẫu và 1 test E2E mẫu chạy xanh trên CI |
| S5-N3 | D5–D7 | [TEST] Kiểm thử các chức năng của Sprint 5 (Kiểm thử & Phát hành) — Test tích hợp theo "Ca kiểm thử bắt buộc" của các thẻ Sprint 5: luồng đăng ký → OTP → login → refresh → logout; hồ sơ/BMI/dị ứng/danh mục; mã vạch; công thức và bài viết (gồm Red Alert, giới hạn đăng bài); Postman collection | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | tests/VeggieLife.IntegrationTests/*, docs/postman/ | S5-N2, S5-H2, S5-H5, S5-H3, S5-H7, S5-K2, S5-K5, S5-N4, S5-K4, S5-K7, S5-H6, S5-H8 | 6 | Mọi ca kiểm thử bắt buộc của thẻ Sprint 5 xanh trên CI; lỗi tìm được ghi Jira kèm mã FN |
| S5-N4 | D5–D6 | [BE] Quét mã vạch kiểm tra sản phẩm có hợp ăn chay không (Quét mã vạch & Quán chay) — FN-BAR-01, 02: tra mã vạch Open Food Facts (cache Products), phân tích E-number, cảnh báo dị ứng, UserScanHistory; Guest 03 lần/ngày | Task Cards: FN-BAR-01, FN-BAR-02; BR: BR-GUEST-07, BR-USR-09 | ProductsController, BLL/Services/Products/*, DAL/External/OpenFoodFacts/* | S5-H3 | 5 | Mã thật (ví dụ 8934563138165) cho kết quả; không tìm thấy → không trừ lượt |
| S5-N5 | D7 | [DATA] Soạn công thức và bài viết mẫu (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — Script nội dung mẫu: ≥ 30 công thức (đủ 7 trường phái), 10 bài viết | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | database/seed/sample_content.sql | S5-K7 | 2 | Chạy lặp không trùng |

### 5.5. Huỳnh Việt Phát

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5-P1 | D2–D3 | [AI] Dựng khung dịch vụ AI (Python) (Chatbot RAG & AI) — Khung AI service: main.py, core/config.py, core/security.py (X-Internal-Api-Key), GET /health, Dockerfile, workflow lint+pytest | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | code/veggielife-ai-service/* | S5-T1 | 2 | /health 200 khi có key, 401 khi sai; image build được |
| S5-P2 | D3–D4 | [AI] Chuyển giọng nói trong video thành chữ (Chatbot RAG & AI) — AI service — STT: chuyển main.py, gemini_service.py từ prototype → routers/stt.py, services/stt/*; endpoint /stt/transcribe, /stt/video-to-recipe; ffmpeg → WAV 16 kHz mono; faster-whisper int8; bỏ UI/templates; không tải link TikTok (Phase 2) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | app/api/routers/stt.py, app/services/stt/*, app/schemas/* | S5-P1 | 5 | Video mẫu 60 giây → transcript + JSON công thức; ngoài 10 giây–5 phút bị từ chối; pytest với file mẫu |
| S5-P3 | D4–D6 | [FE] Màn hình hồ sơ cá nhân và sức khỏe (Hồ sơ sức khỏe & Danh mục) — FE hồ sơ: Profile, HealthProfile (xem trước BMI), DietaryPreferences | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/profile/* | S5-K2 | 6 | Giá trị ngoài khoảng 50–250 cm/20–300 kg báo lỗi ngay |
| S5-P4 | D5 | [AI] Nhận diện nguyên liệu từ ảnh tủ lạnh (Chatbot RAG & AI) — AI service — Vision: /vision/detect-ingredients (Gemini 2.5 Flash Vision, JSON: tên, độ tin cậy, FRESH/NON-FRESH, nhóm thực phẩm gợi ý (PLANT/EGG/DAIRY/POULTRY/SEAFOOD) và cờ thịt đỏ để Backend cảnh báo theo trường phái — D109); kiểm tra ảnh ≥ 640×480, ≤ 10 MB, JPG/PNG/WEBP, magic bytes | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | app/api/routers/vision.py, app/services/vision/* | S5-P1 | 5 | Ảnh mẫu tủ lạnh ≥ 5 nguyên liệu; ảnh nhỏ → lỗi đúng mã; test dùng mock Gemini |
| S5-P5 | D5–D7 | [FE] Màn hình trang chủ và công thức (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — FE: Home (feed, tìm kiếm, popup Guest ở mục thứ 5), RecipeList (bộ lọc), RecipeDetail, RecipeEditor, MyRecipes | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/home/*, features/recipes/* | S5-K4, S5-T8 | 9 | Dùng type sinh từ openapi; đủ loading/lỗi/rỗng; Lighthouse mobile Performance ≥ 70 |

Mốc đồng bộ:

- D1 (12/10): cả nhóm cài môi trường, chạy docker compose up (S5-X1, S5-X2).

- D4 (15/10): đóng băng hợp đồng API; FE chạy gen:api.

- D4 (15/10): Nguyễn Thị Hồng Anh báo Auth chạy thật trên staging để Nguyễn Văn Minh Tâm nối FE.

- D5 (16/10): ngày tích hợp — merge develop, sửa lỗi tích hợp.

- D7 (18/10): review + demo + retrospective 30 phút. Cuối D7: Nguyễn Văn Minh Tâm công bố IKnowledgeRetriever thật để Nguyễn Thị Hồng Anh dùng ở Sprint 6.

Tiêu chí thoát sprint:

- Kịch bản demo chạy trên staging, không 5xx.

- Nền móng xong: 3 repo + CI, 38 bảng + dữ liệu gốc, khung BE/FE/AI, Docker chạy 1 lệnh, hợp đồng API đã đóng băng, Jira đã nhập.

- FN xong (BE+FE khi có màn hình): AUTH-01..06, 08..10 · PROF-01..06, 08 · POST-01..08 · BAR-01..02 · AI service STT + Vision · IKnowledgeRetriever.

- CI xanh 3 repo; coverage BLL các module trên ≥ 70%.

- 0 lỗi Critical/Major của sprint.

## 6. Sprint 6 — AI & Tính năng cốt lõi (19/10 – 25/10/2026)

Mục tiêu: Hoàn tất giá trị khác biệt: thực đơn tuần AI + đi chợ, tủ lạnh ảo, mã vạch, chatbot RAG, quán chay, video → công thức, cộng đồng, mua VIP.

Kịch bản demo cuối sprint (Chủ Nhật):

- Free tạo thực đơn tuần AI (calo ±10% mục tiêu, không thịt, không dị ứng) → đổi món → kích hoạt → danh sách đi chợ theo quầy.

- Chụp tủ lạnh → nhận diện + độ tươi (gợi ý món ở Sprint 7).

- Quét mã vạch → cảnh báo phụ gia động vật.

- Hỏi chatbot về một video/công thức đã duyệt và về dinh dưỡng chay → trả lời kèm nguồn tham chiếu; Free 20 câu/ngày, Guest 03 lượt/phiên.

- Tìm quán chay lân cận (Khách 5 km; Thành viên 1–10 km).

- Tải video ≤ 5 phút → bản nháp → sửa → gửi duyệt AI; nội dung được duyệt tự vào kho tri thức.

- Bình luận nhiều tầng, thả tim, báo cáo; Red Alert khi nhãn trường phái mâu thuẫn nguyên liệu.

- Mua VIP MoMo/VietQR sandbox → Role VIP.

### 6.1. Nguyễn Văn Minh Tâm

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-T1 | D1–D2 | [INFRA] Làm công cụ tự phát hiện API lệch với hợp đồng (Nền móng & Hạ tầng) — Contract guard chống lệch spec: script scripts/check_contract.py (CI backend) so sánh swagger.json của API với 08. OpenAPI Specification.yaml: tập (method, path), operationId, tên tham số, trường bắt buộc, mã trạng thái; khác biệt làm CI đỏ | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | repo BE: scripts/check_contract.py, workflow | S5-H1 | 3 | Cố ý đổi tên 1 field → CI đỏ; bản đúng → xanh |
| S6-T2 | D1–D7 | [AI] Soạn tài liệu dinh dưỡng chay cho chatbot (Chatbot RAG & AI) — Soạn kho tài liệu dinh dưỡng chay chuẩn cho RAG: ≥ 15 tệp Markdown (đạm thực vật, B12, sắt, canxi, omega-3, trẻ em/thai kỳ/người cao tuổi ăn chay, thể thao, giảm/tăng cân, đọc nhãn, thay thế thịt-trứng-sữa…), mỗi tệp có phần "Nguồn tham chiếu" (WHO/ADA/Viện Dinh dưỡng QG, BR-SCI-01..05) và cuối tệp lời miễn trừ y khoa. Định dạng front-matter YAML: title, topic, sources[], updated | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | database/knowledge/nutrition/*.md | — | 3 | Mỗi tệp 300–800 từ; không có số liệu không nguồn; Nguyễn Thị Hồng Anh duyệt chéo |
| S6-T3 | D1–D3 | [AI] Làm bộ nạp kiến thức cho chatbot (Chatbot RAG & AI) — Bộ nạp RAG (indexer): KnowledgeSyncQueue (Channel + Redis list, retry backoff 3 lần), KnowledgeIndexerWorker (BackgroundService), Chunker (≈ 500 token, chồng lấn 50), nguồn nạp: RECIPE, POST, VIDEO_TRANSCRIPT, VIDEO_RECIPE, NUTRITION_DOC (đọc database/knowledge/nutrition/*.md), E_NUMBER, ALLERGEN, INGREDIENT; id điểm = UUIDv5(sourceType:sourceId:chunkIndex); chỉ nạp nội dung công khai đã duyệt | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | BLL/Services/Knowledge/* | S5-T10, S6-T2 | 6 | Nạp seed ≥ 300 điểm; chạy lại không trùng; đổi trạng thái bài → điểm biến mất ≤ 1 phút; không có dữ liệu cá nhân trong payload |
| S6-T4 | D1–D7 | [INFRA] Điều phối ghép các phần và đưa bản chạy thử lên mạng (Nền móng & Hạ tầng) — Điều phối tích hợp: deploy staging 2 lần/tuần, kiểm tra Redis key theo thẻ, duyệt PR, cập nhật docs/REDIS_KEYS.md | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | staging, docs/ | — | 3 | Staging chạy bản mới nhất vào D4 và D7 |
| S6-T5 | D3–D4 | [AI] Chức năng nạp lại kiến thức và xem tình trạng (Admin) (Chatbot RAG & AI) — FN-CHAT-07: POST /admin/knowledge/reindex (202, khóa knowledge_reindex_lock), GET /admin/knowledge/status; ghi AuditLogs KNOWLEDGE_REINDEX và AIQuotaLogs AI_EMBEDDING | Task Cards: FN-CHAT-07; BR: BR-USR-10, BR-ADM-AI-002 | Controllers/Admin/AdminKnowledgeController.cs | S6-T3 | 5 | Reindex lần 2 khi đang chạy → ERR_KNOWLEDGE_REINDEX_RUNNING; status khớp số điểm trong Qdrant |
| S6-T6 | D3–D4 | [FE] Màn hình tủ lạnh ảo (Thực đơn, Đi chợ & Tủ lạnh) — FE Fridge (tải ảnh, danh sách nguyên liệu sửa tay, FRESH/NON-FRESH, hạn mức) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/fridge/* | S6-K6 | 4 | Ảnh lớn nén trước khi gửi; ERR_FRIDGE_IMAGE_TOO_SMALL thân thiện |
| S6-T7 | D4–D7 | [FE] Màn hình chatbot (Chatbot RAG & AI) — FE Chat (danh sách phiên, hội thoại, nguồn tham chiếu sources, đánh giá 1–5, đếm lượt còn lại) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/chat/* | S6-H4 | 4 | Hiển thị sources; hết hạn mức → gợi ý đăng ký/nâng cấp |

### 6.2. Nguyễn Lê Kỳ Thư

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-K1 | D1–D3 | [BE] Tạo thực đơn tuần bằng AI (Thực đơn, Đi chợ & Tủ lạnh) — FN-MEAL-01: sinh thực đơn 7 ngày × 3 bữa theo flow trong thẻ (lọc trước Recipes APPROVED_ACTIVE theo trường phái và dị ứng → Gemini chọn recipeId theo JSON Schema; quá 4 giây hoặc mạch AI mở → Fallback thực đơn mẫu TEMPLATE; calo/ngày ±10%, xếp lại tối đa 2 lần; Transaction INSERT MealPlans + 21 MealSlots) | Task Cards: FN-MEAL-01; BR: BR-USR-07, BR-USR-MEAL-CI-01 | MealPlansController, BLL/Services/MealPlans/*, database/seed/template_meal_plans.sql | S5-N1, S5-K4 | 5 | Chạy 20 hồ sơ khác nhau: 0 món sai trường phái/dị ứng; calo ngày ±10%; vượt hạn mức → ERR_QUOTA_MEAL_PLAN_EXCEEDED |
| S6-K2 | D1–D2 | [BE] Tìm quán chay gần bạn (Quét mã vạch & Quán chay) — FN-MAP-01: tìm quán lân cận (Haversine, Guest 5 km, Thành viên 1–10 km, chỉ trong VN, rating < 2,5 không vào danh sách nổi bật, xếp hạng BR-USR-11; Guest 03 lần); dữ liệu quán từ seed một lần (HappyCow/Google Places), không có thực đơn quán | Task Cards: FN-MAP-01; BR: BR-GUEST-03, BR-GUEST-06 | VenuesController, BLL/Services/Venues/*, database/seed/venues.sql | S5-H3 | 4 | Tọa độ ngoài VN → ERR_GUEST_REGION_UNSUPPORTED; ≤ 600 ms với 500 quán seed |
| S6-K3 | D3–D4 | [BE] Xem, kích hoạt và đổi món trong thực đơn (Thực đơn, Đi chợ & Tủ lạnh) — FN-MEAL-02, 03, 04: danh sách/chi tiết/kích hoạt, đổi món (21 trước + 21 sau kích hoạt), đánh dấu đã ăn | Task Cards: FN-MEAL-02, FN-MEAL-03, FN-MEAL-04; BR: BR-PAY-SUB-01, BR-USR-REC-02, BR-USR-07 | như trên | S6-K1 | 7 | Đổi món thứ 22 → ERR_QUOTA_MEAL_SWAP_EXCEEDED |
| S6-K4 | D3–D5 | [BE] Gợi ý công thức liên quan (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — FN-POST-11: gợi ý công thức liên quan cùng danh mục/trường phái/nguyên liệu, chỉ APPROVED_ACTIVE, cache recipe_related (P2 — làm cuối sprint nếu còn thời gian) | Task Cards: FN-POST-11; BR: BR-USR-16, BR-SYS-CACHE-01 | RecipesController | S5-K4 | 2 | Không trả lại chính công thức đang xem; hợp trường phái người dùng (D109) |
| S6-K5 | D5 | [BE] Danh sách đi chợ từ thực đơn (Thực đơn, Đi chợ & Tủ lạnh) — FN-MEAL-05, 06: danh sách đi chợ (cộng dồn định lượng, nhóm theo Default_Stall_Type), xem/đánh dấu | Task Cards: FN-MEAL-05, FN-MEAL-06; BR: BR-USR-13, BR-USR-07 | ShoppingListsController | S6-K3 | 5 | Tổng định lượng đúng (test ví dụ cố định) |
| S6-K6 | D5–D6 | [BE] Nhận diện nguyên liệu từ ảnh và quản lý tủ lạnh ảo (Thực đơn, Đi chợ & Tủ lạnh) — FN-VIS-01, 02: gọi IAiServiceClient.DetectIngredientsAsync → ai-service; Free 10/VIP 30 ảnh/ngày (AIQuotaLogs AI_FRIDGE), Guest 03 lượt/phiên; Member lưu FridgeSessions/FridgeInventory; sửa/xóa | Task Cards: FN-VIS-01, FN-VIS-02; BR: BR-USR-VIS-FRESH-01, BR-AI-CV-01, BR-USR-08 | FridgeController, DAL/External/AiService/* | S5-P4, S5-H3 | 7 | Ảnh < 640×480 bị từ chối trước khi gọi AI; AI lỗi → hoàn lượt Guest |

### 6.3. Nguyễn Thị Hồng Anh

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-H1 | D1–D2 | [BE] Quên mật khẩu và đổi mật khẩu (Xác thực & Phiên Khách) — FN-AUTH-11, 12, 13: quên mật khẩu, đặt lại, đổi mật khẩu (thu hồi Refresh) | Task Cards: FN-AUTH-11, FN-AUTH-12, FN-AUTH-13; BR: BR-USR-AUTH-01, BR-AUTH-001, BR-AUTH-004 | như trên | S5-H5 | 5 | Token cũ vô hiệu sau đổi; bảng test chính sách mật khẩu |
| S6-H2 | D1–D4 | [BE] Mua gói VIP bằng MoMo hoặc VietQR (VIP & Thanh toán) — FN-SUB-01, 02, 03, 04: gói VIP, tạo đơn MoMo/VietQR (sandbox), webhook IPN HMAC SHA-256, bất biến theo Partner_Transaction_Code, máy trạng thái giao dịch, đơn hết hạn 5 phút, cộng hạn VIP, đồng bộ Users.Role (hết hạn 23:59:59 bằng BackgroundService) | Task Cards: FN-SUB-01, FN-SUB-02, FN-SUB-03, FN-SUB-04; BR: BR-PAY-SUB-01, BR-ADM-PAY-001, BR-PAY-TXN-01, BR-PAY-TXN-02 | SubscriptionsController, BLL/Services/Subscriptions/*, DAL/External/Payments/* | S5-H5 | 10 | IPN trùng 3 lần → cộng 1 lần; chữ ký sai ERR_PAY_INVALID_SIGNATURE; lệch tiền ERR_PAY_AMOUNT_MISMATCH; hết hạn đổi Role về MEMBER |
| S6-H3 | D3–D5 | [BE] Bình luận dưới bài viết và công thức (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — FN-COMM-01, 02, 03: xem bình luận nhiều tầng của bài viết/công thức, viết bình luận (giãn cách 15 giây, chống trùng), sửa/xóa bình luận của mình (xóa cascade trả lời) | Task Cards: FN-COMM-01, FN-COMM-02, FN-COMM-03; BR: BR-GUEST-01, BR-AUTH-03, BR-USR-04, BR-USR-03 | CommentsController, BLL/Services/Comments/* | S5-H6, S5-K4 | 6 | Bình luận thứ 2 trong 15 giây → ERR_COMMENT_TOO_FAST; cây trả lời đúng thứ tự |
| S6-H4 | D5–D7 | [BE] Chatbot tư vấn dinh dưỡng (trả lời có dẫn nguồn) (Chatbot RAG & AI) — FN-CHAT-01, 02, 03, 04, 05, 06: chat theo flow trong thẻ, gồm RAG: embedding câu hỏi → IKnowledgeRetriever.SearchAsync(top-5, ngưỡng 0,55) → ghép ngữ cảnh có nhãn nguồn → Gemini; trả sources, ragUsed; Qdrant lỗi/quá 3 giây → bỏ RAG vẫn trả lời; hạn mức Guest 03 / Free 20 / VIP 200; Surveys | Task Cards: FN-CHAT-01, FN-CHAT-02, FN-CHAT-03, FN-CHAT-04, FN-CHAT-05, FN-CHAT-06; BR: BR-GUEST-AI-01, BR-GUEST-02, BR-USR-10, BR-ADM-AI-004 | ChatController, BLL/Services/Chat/*, BLL/Services/AI/PromptTemplates.Chat.cs | S5-N1, S5-T10 | 11 | Câu hỏi y tế có miễn trừ; vượt hạn mức → ERR_QUOTA_AI_EXCEEDED; mạch mở → ERR_AI_CIRCUIT_OPEN; bộ 20 câu hỏi vàng (tests/rag/golden.json) đạt: nguồn đúng nằm trong top-5 ≥ 80% |

### 6.4. Nguyễn Ngọc Anh

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-N1 | D1–D2 | [AI] AI tự động kiểm duyệt nội dung người dùng đăng (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — IContentModerationService thật (Gemini văn bản + ảnh): điểm vi phạm ≥ 85% → QUARANTINED_HIDDEN + ViolationReports(AI_SCAN); < 85% → APPROVED_ACTIVE; Red Alert khi nhãn trường phái mâu thuẫn nguyên liệu động vật (ERR_RECIPE_RED_ALERT) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | BLL/Services/Recipes/ContentModerationService.cs | S5-N1 | 4 | 30 mẫu kiểm duyệt (thịt dán nhãn Vegan, văn bản cấm, bình thường) phân loại đúng ≥ 90% |
| S6-N2 | D2–D7 | [FE] Màn hình bảng tin, đọc bài, bình luận và soạn bài (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — FE cộng đồng: PostFeed, PostDetail, PostEditor, MyPosts; khối gợi ý liên quan (P2, làm cuối nếu còn thời gian) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/community/* | S5-T8, S6-H3 | 9 | Bình luận cập nhật tức thì; Guest bấm ghi → popup đăng ký |
| S6-N3 | D3–D5 | [TEST] Kiểm thử các chức năng của Sprint 6 (Kiểm thử & Phát hành) — Test tích hợp theo "Ca kiểm thử bắt buộc" của các thẻ Sprint 6: thực đơn (lọc trường phái D109, ±10% calo, dự phòng TEMPLATE), tủ lạnh, thanh toán (IPN replay/đảo thứ tự), job nền với đồng hồ giả, chatbot RAG, bình luận/tim/báo cáo, kiểm duyệt (bộ mẫu cố định); sổ tay kiểm thử cổng sandbox | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | tests/*, docs/PAYMENT_SANDBOX.md | S6-K1, S6-K3, S6-K5, S6-K6, S6-H2, S6-H4, S6-H1, S6-H3, S6-N1 | 6 | Mọi ca kiểm thử bắt buộc của thẻ Sprint 6 xanh trên CI; bộ mẫu kiểm duyệt lưu trong repo |

### 6.5. Huỳnh Việt Phát

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-P1 | D1–D2 | [FE] Màn hình quét mã vạch và lịch sử quét (Quét mã vạch & Quán chay) — FE BarcodeScan (ZXing camera + nhập tay), ScanHistory | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/scanner/*, hooks/useCamera.ts | S5-N4 | 4 | Quét thật 3 sản phẩm; từ chối camera → nhập tay; Guest hết lượt → popup |
| S6-P2 | D2–D6 | [FE] Màn hình thực đơn tuần và danh sách đi chợ (Thực đơn, Đi chợ & Tủ lạnh) — FE Generate, MealPlan (lưới 7×3, đổi món, kích hoạt, đánh dấu đã ăn, tổng calo ngày), ShoppingList (nhóm theo quầy) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/meal-plans/*, features/shopping-lists/* | S6-K3, S6-K5 | 10 | Tạo thực đơn có trạng thái chờ; hết hạn mức → gợi ý VIP |
| S6-P3 | D3–D5 | [AI] Tự tạo công thức nháp từ video người dùng đăng (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — FN-POST-09, 10: trích công thức từ video (SttWorker đọc stt_queue, gọi IAiServiceClient → ai-service, tạo VideoTranscripts + Recipes nháp Source = AI), thông báo SignalR/polling; khi nội dung chuyển APPROVED_ACTIVE gọi IKnowledgeSyncQueue cho VIDEO_TRANSCRIPT và VIDEO_RECIPE | Task Cards: FN-POST-09, FN-POST-10; BR: BR-GUEST-02, BR-GUEST-AI-01, BR-AI-STT-01, BR-AI-STT-02 | VideosController, BLL/Services/Videos/* | S5-P2, S5-K6 | 7 | Video 3 phút ra nháp ≤ 2 phút; Guest xem bản STT tính vào 03 lượt AI |
| S6-P4 | D4–D5 | [FE] Màn hình bản đồ quán chay (Quét mã vạch & Quán chay) — FE VenueMap (Google Maps JS, quyền GPS BR-AUTH-002; không lưu vị trí Khách) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/venues/*, hooks/useGeolocation.ts | S6-K2 | 3 | Từ chối GPS → chọn tỉnh/thành; ngoài VN có thông báo |

Mốc đồng bộ:

- D1 (19/10): họp 30 phút nhóm AI (Nguyễn Văn Minh Tâm, Nguyễn Ngọc Anh, Huỳnh Việt Phát, Nguyễn Thị Hồng Anh) chốt prompt thực đơn/chat/kiểm duyệt theo Phụ lục B.4.

- D3 (21/10): kiểm tra AI + Qdrant chạy thật trên staging (có khóa Gemini).

- D5 (23/10): ngày tích hợp, chạy toàn bộ kịch bản demo lần 1.

- D7 (25/10): review + demo + retrospective.

Tiêu chí thoát sprint:

- 8 kịch bản demo chạy đủ trên staging.

- FN xong: AUTH-11..13 · POST-09, 10 · COMM-01..03 · MEAL-01..06 · VIS-01..02 · MAP-01 · CHAT-01..07 · SUB-01..04 + FE tương ứng (trừ màn hình VIP, video — Sprint 7). Contract guard xanh; tài liệu dinh dưỡng cho chatbot đã soạn xong.

- RAG: bộ 20 câu hỏi vàng: nguồn đúng nằm trong top-5 ≥ 80%.

- Chi phí Gemini trong ngày test < $5; không lỗi Critical; Major ≤ 3 đã có người nhận.

## 7. Sprint 7 — Admin, VIP & Hoàn thiện (26/10 – 01/11/2026)

Mục tiêu: Hoàn tất Quản trị, tính năng VIP còn lại, kiểm tra phi chức năng, kiểm thử toàn diện, phát hành bản demo ổn định.

Kịch bản demo cuối sprint (Chủ Nhật):

- Admin đăng nhập → Dashboard, người dùng, kỷ luật (cảnh cáo → khóa 3/10/30 ngày → cấm từ lần 13).

- Hàng đợi kiểm duyệt: bài AI cô lập (≥ 85%) → duyệt/gỡ; xóa mềm bình luận cascade; nội dung bị gỡ biến khỏi kho tri thức.

- Danh mục, xác minh công thức chuẩn chay, 7 trường phái, E-number, nguyên liệu/dị ứng.

- Gói VIP, đối soát giao dịch; ẩn/hiện quán.

- LlmOps: chi phí Token, cảnh báo 80% ($10), hạ tải 100% ($12,5), Model Drift; trạng thái Qdrant + nút Đồng bộ lại.

- VIP xem calo chi tiết và xuất PDF; gợi ý món từ tủ lạnh.

### 7.1. Nguyễn Văn Minh Tâm

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-T1 | D1–D2 | [AI] Giám sát chất lượng và chi phí AI (Quản trị (Admin)) — FN-ADM-15, 16: chỉ số chất lượng AI (cờ Model Drift khi đánh giá tiêu cực > 20% trong 7 ngày), dashboard Token/chi phí; cảnh báo 80% ($10) và hạ tải 100% ($12,5); trạng thái mạch | Task Cards: FN-ADM-15, FN-ADM-16; BR: BR-ADM-AI-002, BR-ADM-AI-003, BR-ADM-AI-001 | Controllers/Admin/AdminAiController.cs | S5-N1 | 5 | Giả lập chi phí → cảnh báo/hạ tải đúng ngưỡng; khớp AIQuotaLogs |
| S7-T2 | D2–D3 | [FE] Màn hình gói VIP, thanh toán và kết quả (VIP & Thanh toán) — FE Pricing, Checkout, PaymentResult, MySubscription | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/subscription/* | S6-H2 | 6 | Luồng sandbox MoMo: thanh toán xong quay lại thấy VIP |
| S7-T3 | D2–D5 | [FE] Màn hình Admin: kiểm duyệt, danh mục, tổng quan, nhật ký (Quản trị (Admin)) — FE Admin kiểm duyệt + dữ liệu: Moderation (2 tab AI cô lập / báo cáo), CommentModeration, Categories, RecipeVerification, Dashboard, AuditLogs | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/admin/pages/* | S7-K6, S7-H3, S7-N1 | 9 | Mọi thao tác có hộp xác nhận; tự đăng xuất sau 30 phút không thao tác |
| S7-T4 | D3–D5 | [AI] Rà soát an toàn hệ thống và đánh giá chất lượng chatbot (Kiểm thử & Phát hành) — Cứng hóa & hiệu năng: chỉnh chỉ mục; kiểm log không chứa bí mật; CORS/HTTPS/header; đánh giá chất lượng RAG (bộ 20 câu vàng + 10 câu ngoài phạm vi: phải trả lời "không có trong kho" kèm ragUsed=false) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | tests/load/*, tests/rag/* | S7-K3 | 4 | Đạt bảng ngưỡng NFR hoặc có ngoại lệ được Leader duyệt |
| S7-T5 | D5–D7 | [INFRA] Đưa bản chính thức lên mạng và viết sổ tay vận hành (Kiểm thử & Phát hành) — Deploy staging chính thức theo Architecture and Deployment; sổ tay vận hành (khởi động/dừng, sao lưu DB và Qdrant snapshot, xoay khóa); tag v1.0.0; dữ liệu và kịch bản demo | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | docs/RUNBOOK.md | S7-H1, S7-H2, S7-H3, S7-H4, S7-H5, S7-H6, S7-K1, S7-K2, S7-K3, S7-K4, S7-K5, S7-K6, S7-K7, S7-K8, S7-N1, S7-N2, S7-N3, S7-N4, S7-N5, S7-N6, S7-T1, S7-T2, S7-T3, S7-T4, S7-P1, S7-P2, S7-P3 | 4 | Staging ổn định ≥ 24 giờ không 5xx; đã thử khôi phục DB và Qdrant 1 lần |

### 7.2. Nguyễn Lê Kỳ Thư

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-K1 | D1 | [BE] Xem calo của thực đơn (VIP xem chi tiết hơn) (Thực đơn, Đi chợ & Tủ lạnh) — FN-MEAL-07: xem calo — Free: tổng calo ngày; VIP (level=DETAILED): calo từng món/bữa, tổng tuần, chênh lệch so với Target_Daily_Calories; không gọi AI | Task Cards: FN-MEAL-07; BR: BR-USR-NUT-03, BR-PAY-SUB-03 | MealPlansController | S6-K3 | 2 | Free gọi DETAILED → ERR_VIP_REQUIRED; tổng khớp tay tính |
| S7-K2 | D2–D3 | [BE] Xuất thực đơn và danh sách đi chợ ra PDF (VIP) (Thực đơn, Đi chợ & Tủ lạnh) — FN-MEAL-08: xuất PDF thực đơn tuần + danh sách đi chợ (VIP) bằng QuestPDF, tạo khi yêu cầu, không lưu tệp | Task Cards: FN-MEAL-08; BR: BR-PAY-SUB-03, BR-PAY-SUB-01 | BLL/Services/MealPlans/PdfExporter.cs | S7-K1 | 3 | PDF mở được, tiếng Việt đúng dấu (nhúng font), ≤ 3 giây; Free → ERR_VIP_REQUIRED |
| S7-K3 | D2–D3 | [BE] Quản lý nguyên liệu, nhóm dị ứng và quán chay (Quản trị (Admin)) — FN-ADM-12, 14: nguyên liệu (kèm Food_Group, D109) + nhóm dị ứng (IngredientAllergens), ẩn/hiện quán + đồng bộ thông tin quán (202; chỉ nạp thông tin, không có thực đơn); FN-ADM-12 sửa dữ liệu thì gọi IKnowledgeSyncQueue cho INGREDIENT/ALLERGEN | Task Cards: FN-ADM-12, FN-ADM-14; BR: BR-SCI-04, BR-USR-13, BR-ADM-MAP-001, BR-SYS-CACHE-01 | Controllers/Admin/* | S5-K1 | 5 | Chỉ ẩn/hiện, không sửa nội dung quán; thay nhóm dị ứng của nguyên liệu thay toàn bộ liên kết |
| S7-K4 | D2–D3 | [BE] Xem chi tiết quán và gợi ý quán theo món (Quét mã vạch & Quán chay) — FN-MAP-02, 03: chi tiết quán (không có thực đơn), gợi ý quán theo món | Task Cards: FN-MAP-02, FN-MAP-03; BR: BR-ADM-MAP-001, BR-SYS-CACHE-01, BR-USR-11, BR-GUEST-03 | VenuesController | S6-K2 | 4 | ≤ 300 ms; quán ẩn → 404 |
| S7-K5 | D3–D4 | [BE] Gợi ý món nấu từ nguyên liệu trong tủ lạnh (Thực đơn, Đi chợ & Tủ lạnh) — FN-VIS-03: gợi ý món từ tủ lạnh (≥ 70% trùng, ưu tiên NON-FRESH) | Task Cards: FN-VIS-03; BR: BR-USR-08, BR-USR-VIS-FRESH-01 | FridgeController | S6-K6 | 3 | Xếp hạng đúng theo dữ liệu mẫu |
| S7-K6 | D4–D6 | [BE] Duyệt nội dung bị gắn cờ hoặc bị báo cáo (Quản trị (Admin)) — FN-ADM-04, 05, 06: hàng đợi kiểm duyệt (AI_SCAN + USER_REPORT), quyết định APPROVE/REJECT, xóa mềm bình luận cascade; mỗi quyết định đổi trạng thái gọi IKnowledgeSyncQueue | Task Cards: FN-ADM-04, FN-ADM-05, FN-ADM-06; BR: BR-ADM-CNT-001, BR-ADM-CNT-002, BR-ADM-CMT-001, BR-ADM-SYS-002 | Controllers/Admin/AdminModerationController.cs | S6-N1 | 7 | ERR_ADM_REPORT_CLOSED, ERR_ADM_INVALID_TRANSITION đúng |
| S7-K7 | D5–D6 | [BE] Xóa tài khoản (có 30 ngày để đổi ý) (Hồ sơ sức khỏe & Danh mục) — FN-PROF-07: vô hiệu hóa tài khoản (ân hạn 30 ngày) + job nền AccountAnonymizeJob ẩn danh hóa sau ân hạn (chạy lặp lại an toàn) | Task Cards: FN-PROF-07; BR: BR-ADM-USR-002, BR-ADM-USR-003 | ProfileController, BLL/Services/Profile/AccountDeactivationJob.cs | S5-K2 | 3 | Sau 30 ngày job ẩn danh hóa đúng; chạy lại không gây hại |
| S7-K8 | D6–D7 | [BE] Làm các API của mình chạy nhanh và ổn định (Kiểm thử & Phát hành) — Tối ưu truy vấn (chỉ mục, N+1) cho các API của mình; bổ sung unit test còn thiếu (test tích hợp do Nguyễn Ngọc Anh phụ trách) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | tests/* | S7-K1, S7-K2, S7-K5, S7-K6 | 2 | Mọi endpoint của mình đạt ngưỡng hiệu năng trong thẻ FN |

### 7.3. Nguyễn Thị Hồng Anh

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-H1 | D1–D2 | [BE] Quản lý người dùng và xử phạt vi phạm (Quản trị (Admin)) — FN-ADM-01, 02, 03: tra cứu người dùng; đổi trạng thái/kỷ luật (thang 1–3 cảnh cáo; 4–6 khóa 3 ngày; 7–9 khóa 10 ngày; 10–12 khóa 30 ngày; ≥ 13 cấm; luôn còn ≥ 1 Admin Active); thu hồi Refresh khi khóa; xem nội dung + lịch sử vi phạm | Task Cards: FN-ADM-01, FN-ADM-02, FN-ADM-03; BR: BR-ADM-USR-001, BR-ADM-USR-002 | Controllers/Admin/AdminUsersController.cs | S5-H5 | 7 | Thang phạt kiểm bằng bảng test; tự khóa Admin cuối → ERR_ADM_LAST_ADMIN; mọi hành động ghi AuditLogs |
| S7-H2 | D3 | [BE] Đăng nhập bằng tài khoản Google (Xác thực & Phiên Khách) — FN-AUTH-07: đăng nhập/đăng ký Google OAuth (ID token); trùng Email → ERR_AUTH_ACCOUNT_LINK_REQUIRED | Task Cards: FN-AUTH-07; BR: BR-USR-AUTH-02, BR-AUTH-004 | AuthController | S5-H5 | 3 | Tài khoản mới ACTIVE, Password_Hash = NULL |
| S7-H3 | D3 | [BE] Quản lý danh mục món và công thức chuẩn chay (Quản trị (Admin)) — FN-ADM-07, 08, 09: danh mục (xóa kèm chuyển dữ liệu; Is_Core không xóa), xác minh công thức chuẩn chay (Admin_Verified) | Task Cards: FN-ADM-07, FN-ADM-08, FN-ADM-09; BR: BR-ADM-CAT-001, BR-SYS-CACHE-01, BR-ADM-MAS-003, BR-ADM-AI-005 | Controllers/Admin/* | S7-H1 | 7 | ERR_CATEGORY_CORE_PROTECTED, ERR_CATEGORY_NEEDS_MIGRATION đúng điều kiện; xóa cache recipe_search |
| S7-H4 | D4 | [BE] Các việc chạy ngầm: đơn hết hạn, hạ VIP, cảnh báo chất lượng AI (VIP & Thanh toán) — Job nền PaymentExpiryJob (FN-SUB-02), VipExpiryJob (FN-SUB-04) và ModelDriftJob (FN-CHAT-06) theo khối "Job nền" của thẻ (D104, D105) | Task Cards: FN-SUB-02, FN-SUB-04, FN-CHAT-06; BR: BR-PAY-TXN-01, BR-PAY-SUB-01, BR-PAY-SUB-02, BR-ADM-AI-004 | VeggieLife.API/BackgroundJobs/* | S6-H2, S6-H4 | 2 | Test với đồng hồ giả: đơn PENDING quá 5 phút → EXPIRED; VIP hết hạn → MEMBER sau 00:00:05; 7 ngày tiêu cực > 20% → cảnh báo; chạy lại 2 lần không đổi kết quả |
| S7-H5 | D4 | [BE] Quản lý gói VIP và đối soát giao dịch (Quản trị (Admin)) — FN-ADM-13: CRUD gói VIP + giá; đối soát/hoàn tiền giao dịch | Task Cards: FN-ADM-13; BR: BR-ADM-PAY-001, BR-ADM-PAY-002 | Controllers/Admin/* | S6-H2 | 3 | Không đối soát hai lần (ERR_PAY_ALREADY_RECONCILED) |
| S7-H6 | D4–D5 | [BE] Quản lý trường phái ăn chay và mã E-number (Quản trị (Admin)) — FN-ADM-10, 11: 07 trường phái (chỉ sửa tên và Forbidden_Food_Rules đúng JSON schema D109), từ điển E-number (thêm/sửa); FN-ADM-11 sửa dữ liệu thì gọi IKnowledgeSyncQueue cho E_NUMBER; xóa cache dietary_schools_cache, enumber_cache | Task Cards: FN-ADM-10, FN-ADM-11; BR: BR-ADM-MAS-001, BR-SYS-MAS-01, BR-ADM-MAS-002, BR-SCI-05 | Controllers/Admin/AdminMasterDataController.cs | S5-K1 | 4 | Forbidden_Food_Rules sai schema → 400; không thêm/xóa trường phái |

### 7.4. Nguyễn Ngọc Anh

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-N1 | D1 | [BE] Tra cứu nhật ký thao tác và xem số liệu tổng quan (Quản trị (Admin)) — FN-ADM-17, 18: tra cứu AuditLogs, thống kê tổng quan (Dapper, cache Redis 5 phút) | Task Cards: FN-ADM-17, FN-ADM-18; BR: BR-ADM-SYS-002, BR-ADM-REP-01, BR-ADM-AI-001 | Controllers/Admin/* | S5-N1 | 4 | ≤ 800 ms với 100.000 bản ghi giả; không lộ dữ liệu nhạy cảm |
| S7-N2 | D2–D3 | [BE] Thả tim và báo cáo vi phạm (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — FN-COMM-04, 05: thả/bỏ tim bài viết và công thức (Votes CHECK + 2 UNIQUE lọc), báo cáo vi phạm (tối đa 10 báo cáo/ngày, chống trùng) | Task Cards: FN-COMM-04, FN-COMM-05; BR: BR-INT-LIKE-01, BR-INT-LIKE-02, BR-INT-REPORT-01, BR-USR-04 | VotesController, ReportsController | S6-H3 | 4 | Vote 2 lần → bỏ tim; báo cáo trùng đúng mã lỗi |
| S7-N3 | D3–D6 | [TEST] Kiểm thử tải và chạy thử các luồng demo (Kiểm thử & Phát hành) — Kiểm thử tải k6 theo Nonfunctional Requirements Specification mục 5.2 (P95, 100 người dùng đồng thời); E2E smoke Playwright cho các luồng demo trên staging; báo cáo lỗi kèm mã FN | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | tests/load/*, tests/e2e/* | S7-T4, S7-P4 | 5 | Đạt ngưỡng PER-1..PER-9 hoặc có ticket ghi nguyên nhân; E2E smoke xanh trên staging |
| S7-N4 | D5–D7 | [TEST] Kiểm thử bảo mật cho đăng nhập, thanh toán và chatbot (Kiểm thử & Phát hành) — Cứng hóa Auth/Payment/RAG: kiểm thử xâm nhập cơ bản (brute force, replay IPN, JWT giả), prompt injection vào chat (câu hỏi cố bắt lộ system prompt/bỏ qua ràng buộc dị ứng) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | tests/* | S7-H1, S7-H3, S7-H5 | 3 | Danh sách kiểm bảo mật trong Nonfunctional Requirements Specification mục 5.3 (Security) đều đạt |
| S7-N5 | D5–D7 | [TEST] Chạy thử với người dùng thật và dọn lỗi giao diện cộng đồng (Kiểm thử & Phát hành) — Làm mịn FE cộng đồng; chạy UAT với kịch bản demo; tổng hợp và theo dõi lỗi UAT tới khi đóng | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | — | S7-N3 | 2 | Lỗi UAT của cộng đồng đã đóng |
| S7-N6 | D5–D6 | [TEST] Kiểm thử các chức năng làm cuối dự án (Kiểm thử & Phát hành) — Test tích hợp theo "Ca kiểm thử bắt buộc" của các thẻ: quên/đổi mật khẩu, đăng nhập Google, thả tim và báo cáo, vô hiệu hóa tài khoản, job nền (đơn hết hạn, hạ VIP, Model Drift), màn hình VIP và video | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | tests/* | S6-H1, S7-H2, S7-H4, S7-K7, S7-N2, S7-T2, S7-P2 | 3 | Mọi ca kiểm thử bắt buộc của các thẻ này xanh trên CI |

### 7.5. Huỳnh Việt Phát

| ID | Ngày | Việc cần làm | Spec phải đọc | Đầu ra (tên chuẩn) | Phụ thuộc | Điểm | Definition of Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-P1 | D1–D3 | [FE] Màn hình Admin: quản lý người dùng và giám sát AI (Quản trị (Admin)) — FE Admin: Users + UserDetail, LlmOps + AiQuality + KnowledgeBase (biểu đồ chi phí, drift, trạng thái Qdrant, nút Đồng bộ lại) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/admin/pages/* | S7-H1, S7-T1, S6-T5 | 8 | Biểu đồ đúng dữ liệu BE; kỷ luật hiện hậu quả trước khi xác nhận |
| S7-P2 | D3–D4 | [FE] Màn hình xem video và bản chữ rút ra (Công thức, Bài viết & Cộng đồng) — FE VideoPlayer + TranscriptPanel (bản STT nháp, sửa, gửi duyệt) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/videos/* | S6-P3 | 3 | Hiển thị trạng thái xử lý/lỗi |
| S7-P3 | D3–D5 | [FE] Màn hình Admin: dữ liệu gốc, gói VIP, quán chay (Quản trị (Admin)) — FE Admin: DietarySchools + ENumbers, Ingredients (+ dị ứng), SubscriptionPlans + Reconcile, Venues (ẩn/hiện + sync); FE VenueDetail, SuggestVenue | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | features/admin/pages/*, features/venues/* | S7-K3, S7-H6, S7-K4, S7-H5 | 7 | CRUD đủ trạng thái lỗi/rỗng |
| S7-P4 | D5–D7 | [FE] Hoàn thiện giao diện toàn hệ thống trước khi demo (Kiểm thử & Phát hành) — Hoàn thiện giao diện toàn hệ thống: responsive (360/768/1280 px), trạng thái rỗng/lỗi/skeleton, a11y tối thiểu, trang 404/403 (E2E do Nguyễn Ngọc Anh phụ trách) | README repo; Sprint Plan Phụ lục B | tests/e2e/* | S7-T1, S7-T2, S7-T3, S7-T4, S7-P1, S7-P2, S7-P3 | 4 | Không còn mã lỗi thô trên giao diện; đạt NFR UI-1 |

Mốc đồng bộ:

- D1 (26/10): chốt lỗi tồn từ Sprint 6 và ưu tiên.

- D4 (29/10): hạn chót code tính năng mới.

- D5 (30/10): FEATURE FREEZE — chỉ sửa lỗi; UAT chéo.

- D6 (31/10): NFR sign-off + sửa lỗi cuối.

- D7 (01/11): tag v1.0.0, deploy, demo, retrospective.

Tiêu chí thoát sprint:

- 100% FN P0, ≥ 90% FN P1 chạy trên staging; P2 có thể cắt (mục 9). Gồm các việc dời sang cuối: AUTH-07 · PROF-07 · COMM-04..05 · job nền · màn hình VIP và video.

- Bảng NFR (Nonfunctional Requirements Specification mục 7) đạt hoặc có ngoại lệ được duyệt.

- 0 Critical/Major mở; runbook, kịch bản demo sẵn sàng.

## 8. Ma trận 81 chức năng: ai làm, khi nào, ưu tiên

| FN | Chức năng | Endpoint | BE | Sprint | Điểm | Ưu tiên | UC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FN-ADM-01 | Tra cứu người dùng | GET /admin/users | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 7 | 2 | P0 | UC-ADM-02 |
| FN-ADM-02 | Đổi trạng thái & kỷ luật tài khoản | PUT /admin/users/{id}/status | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 7 | 3 | P0 | UC-ADM-03 |
| FN-ADM-03 | Xem nội dung & lịch sử vi phạm của người dùng | GET /admin/users/{id}/contents | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 7 | 2 | P1 | UC-ADM-02, UC-ADM-03 |
| FN-ADM-04 | Hàng đợi kiểm duyệt | GET /admin/moderation/queue | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 7 | 2 | P0 | UC-ADM-04, UC-ADM-05 |
| FN-ADM-05 | Quyết định xử lý nội dung bị báo cáo | PUT /admin/moderation/reports/{id}/decision | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 7 | 3 | P0 | UC-ADM-04, UC-ADM-05 |
| FN-ADM-06 | Xóa mềm bình luận vi phạm (cascade) | DELETE /admin/comments/{id} | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 7 | 2 | P1 | UC-ADM-05 |
| FN-ADM-07 | Tạo / sửa danh mục món | POST /admin/categories · PUT /admin/categories/{id} | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 7 | 2 | P0 | UC-ADM-06 |
| FN-ADM-08 | Xóa danh mục kèm chuyển dữ liệu | DELETE /admin/categories/{id} | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 7 | 3 | P1 | UC-ADM-06 |
| FN-ADM-09 | Xác minh công thức chuẩn chay (Verified) | POST /admin/recipes/{id}/verify · DELETE /admin/recipes/{id}/verify | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 7 | 2 | P1 | UC-ADM-06 |
| FN-ADM-10 | Quản lý 07 trường phái chay | GET /admin/dietary-schools · PUT /admin/dietary-schools/{id} | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 7 | 2 | P1 | UC-ADM-07 |
| FN-ADM-11 | Quản lý từ điển E-numbers | GET /admin/e-numbers · POST /admin/e-numbers · PUT /admin/e-numbers/{code} | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 7 | 2 | P1 | UC-ADM-07 |
| FN-ADM-12 | Quản lý nguyên liệu & nhóm dị ứng | GET /admin/ingredients · POST /admin/ingredients · PUT /admin/ingredients/{id}/allergens · POST /admin/allergens | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 7 | 2 | P1 | UC-ADM-14 |
| FN-ADM-13 | Quản lý gói VIP, giá & đối soát giao dịch | GET /admin/subscription-plans · POST /admin/subscription-plans · PUT /admin/subscription-plans/{id} · POST /admin/payments/{id}/reconcile | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 7 | 3 | P1 | UC-ADM-12 |
| FN-ADM-14 | Ẩn / hiện quán chay & đồng bộ nguồn | GET /admin/venues · PUT /admin/venues/{id} · POST /admin/venues/sync | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 7 | 3 | P1 | UC-ADM-13 |
| FN-ADM-15 | Giám sát chất lượng AI | GET /admin/ai/metrics | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 7 | 2 | P2 | UC-ADM-09 |
| FN-ADM-16 | Dashboard Token & chi phí AI (LLMOps) | GET /admin/llmops/dashboard | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 7 | 3 | P1 | UC-ADM-08 |
| FN-ADM-17 | Tra cứu nhật ký kiểm toán | GET /admin/audit-logs | Nguyễn Ngọc Anh | Sprint 7 | 1 | P2 | UC-ADM-10 |
| FN-ADM-18 | Thống kê tổng quan nền tảng | GET /admin/analytics/overview | Nguyễn Ngọc Anh | Sprint 7 | 3 | P2 | UC-ADM-08, UC-ADM-11 |
| FN-AUTH-01 | Khởi tạo phiên Khách (Guest UUID) | POST /auth/anonymous | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 5 | 2 | P0 | UC-15 |
| FN-AUTH-02 | Tra cứu hạn mức dùng thử còn lại | GET /guest/quota | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 5 | 1 | P0 | UC-15 |
| FN-AUTH-03 | Chặn thao tác thành viên & mời đăng ký (middleware) | middleware | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 5 | 3 | P0 | UC-15 |
| FN-AUTH-04 | Đăng ký tài khoản Email/Mật khẩu + gửi OTP | POST /auth/register | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 5 | 3 | P0 | UC-01 |
| FN-AUTH-05 | Xác thực OTP kích hoạt tài khoản | POST /auth/verify-otp | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 5 | 2 | P0 | UC-01 |
| FN-AUTH-06 | Gửi lại mã OTP | POST /auth/resend-otp | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 5 | 1 | P0 | UC-01 |
| FN-AUTH-07 | Đăng nhập / đăng ký bằng Google OAuth | POST /auth/google | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 7 | 3 | P1 | UC-01 |
| FN-AUTH-08 | Đăng nhập Email/Mật khẩu | POST /auth/login | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 5 | 3 | P0 | UC-02, UC-ADM-01 |
| FN-AUTH-09 | Làm mới Access Token | POST /auth/refresh-token | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 5 | 3 | P0 | UC-02 |
| FN-AUTH-10 | Đăng xuất | POST /auth/logout | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 5 | 1 | P0 | UC-02, UC-ADM-01 |
| FN-AUTH-11 | Quên mật khẩu (gửi OTP) | POST /auth/forgot-password | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 2 | P1 | UC-03 |
| FN-AUTH-12 | Đặt lại mật khẩu bằng OTP | POST /auth/reset-password | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 2 | P1 | UC-03 |
| FN-AUTH-13 | Đổi mật khẩu | PUT /auth/password | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 1 | P1 | UC-02 |
| FN-BAR-01 | Quét mã vạch & đánh giá phụ gia | GET /products/barcode/{barcode} | Nguyễn Ngọc Anh | Sprint 5 | 4 | P0 | UC-11 |
| FN-BAR-02 | Lịch sử quét mã vạch | GET /users/me/scans | Nguyễn Ngọc Anh | Sprint 5 | 1 | P1 | UC-11 |
| FN-CHAT-01 | Tạo phiên hội thoại | POST /chat/sessions | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 1 | P0 | UC-10 |
| FN-CHAT-02 | Gửi câu hỏi & nhận tư vấn | POST /chat/sessions/{id}/messages | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 6 | P0 | UC-10 |
| FN-CHAT-03 | Danh sách phiên hội thoại | GET /chat/sessions | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 1 | P1 | UC-10 |
| FN-CHAT-04 | Lịch sử tin nhắn của phiên | GET /chat/sessions/{id}/messages | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 1 | P0 | UC-10 |
| FN-CHAT-05 | Xóa phiên hội thoại | DELETE /chat/sessions/{id} | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 1 | P1 | UC-10 |
| FN-CHAT-06 | Đánh giá câu trả lời của AI | POST /surveys | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 1 | P1 | UC-10 |
| FN-CHAT-07 | Đồng bộ kho tri thức RAG (Qdrant) | POST /admin/knowledge/reindex · GET /admin/knowledge/status | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 6 | 5 | P0 | UC-ADM-09 |
| FN-COMM-01 | Xem bình luận | GET /posts/{id}/comments · GET /recipes/{id}/comments | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 2 | P0 | UC-04 |
| FN-COMM-02 | Bình luận / trả lời | POST /posts/{id}/comments · POST /recipes/{id}/comments | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 3 | P0 | UC-06 |
| FN-COMM-03 | Sửa / xóa bình luận của mình | PUT /comments/{id} · DELETE /comments/{id} | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 1 | P1 | UC-06 |
| FN-COMM-04 | Thả tim / bỏ tim | POST /posts/{id}/votes · POST /recipes/{id}/votes | Nguyễn Ngọc Anh | Sprint 7 | 2 | P0 | UC-06 |
| FN-COMM-05 | Báo cáo vi phạm | POST /reports | Nguyễn Ngọc Anh | Sprint 7 | 2 | P0 | UC-06 |
| FN-MAP-01 | Tìm quán chay lân cận | GET /venues/nearby | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 6 | 4 | P0 | UC-12 |
| FN-MAP-02 | Xem chi tiết quán | GET /venues/{id} | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 7 | 2 | P0 | UC-12 |
| FN-MAP-03 | Gợi ý quán liên quan tới món đang xem | GET /recipes/{id}/venues | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 7 | 2 | P1 | UC-12 |
| FN-MEAL-01 | Sinh thực đơn tuần bằng AI | POST /meal-plans | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 6 | 5 | P0 | UC-08 |
| FN-MEAL-02 | Xem danh sách, chi tiết & kích hoạt thực đơn | GET /meal-plans · GET /meal-plans/{id} · POST /meal-plans/{id}/activate | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 6 | 3 | P0 | UC-08 |
| FN-MEAL-03 | Đổi món trong thực đơn | PUT /meal-plans/{id}/slots/{slotId} | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 6 | 3 | P0 | UC-08 |
| FN-MEAL-04 | Đánh dấu bữa đã ăn | PATCH /meal-plans/{id}/slots/{slotId} | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 6 | 1 | P1 | UC-08 |
| FN-MEAL-05 | Sinh danh sách đi chợ từ thực đơn | POST /meal-plans/{id}/shopping-list | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 6 | 3 | P0 | UC-08 |
| FN-MEAL-06 | Xem & đánh dấu danh sách đi chợ | GET /shopping-lists/{id} · PATCH /shopping-lists/{id}/items/{itemId} · PATCH /shopping-lists/{id} | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 6 | 2 | P0 | UC-08 |
| FN-MEAL-07 | Xem calo thực đơn (VIP: chi tiết từng món, bữa, ngày so với mục tiêu) | GET /meal-plans/{id}/nutrition | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 7 | 2 | P1 | UC-08 |
| FN-MEAL-08 | Xuất thực đơn tuần và danh sách đi chợ ra PDF (VIP) | GET /meal-plans/{id}/export | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 7 | 3 | P2 | UC-08 |
| FN-POST-01 | Tìm kiếm & lọc công thức, video công khai | GET /recipes | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 5 | 3 | P0 | UC-04 |
| FN-POST-02 | Xem chi tiết công thức | GET /recipes/{id} | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 5 | 2 | P0 | UC-04 |
| FN-POST-03 | Đăng công thức + kiểm duyệt AI (Red Alert) | POST /recipes | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 5 | 5 | P0 | UC-05 |
| FN-POST-04 | Sửa / gỡ / xóa công thức của mình | PUT /recipes/{id} · DELETE /recipes/{id} | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 5 | 3 | P0 | UC-05 |
| FN-POST-05 | Tìm kiếm & xem danh sách bài viết | GET /posts | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 5 | 2 | P0 | UC-04 |
| FN-POST-06 | Xem chi tiết bài viết | GET /posts/{id} | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 5 | 1 | P0 | UC-04 |
| FN-POST-07 | Đăng / sửa / xóa bài viết | POST /posts · PUT /posts/{id} · DELETE /posts/{id} | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 5 | 3 | P0 | UC-05 |
| FN-POST-08 | Tải video / ảnh lên (Cloudinary) | POST /videos | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 5 | 3 | P0 | UC-05 |
| FN-POST-09 | Xem bản phiên âm & công thức của video | GET /videos/{id}/transcript | Huỳnh Việt Phát | Sprint 6 | 2 | P0 | UC-13 |
| FN-POST-10 | Bóc tách công thức từ video (Whisper + Gemini) | POST /videos/{id}/extract-recipe | Huỳnh Việt Phát | Sprint 6 | 5 | P0 | UC-13 |
| FN-POST-11 | Gợi ý nội dung liên quan | GET /recipes/{id}/related | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 6 | 2 | P2 | UC-04 |
| FN-PROF-01 | Xem hồ sơ cá nhân & chỉ số sức khỏe | GET /users/me | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 5 | 1 | P0 | UC-07 |
| FN-PROF-02 | Cập nhật thông tin cá nhân | PATCH /users/me | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 5 | 1 | P0 | UC-07 |
| FN-PROF-03 | Cập nhật ảnh đại diện | POST /users/me/avatar | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 5 | 2 | P1 | UC-07 |
| FN-PROF-04 | Thiết lập / cập nhật hồ sơ sức khỏe & dinh dưỡng | PUT /users/me/health-profile | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 5 | 3 | P0 | UC-07 |
| FN-PROF-05 | Khai báo dị ứng | PUT /users/me/allergies | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 5 | 1 | P0 | UC-07 |
| FN-PROF-06 | Ghi & xem lịch sử cân nặng | POST /users/me/weight-history · GET /users/me/weight-history | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 5 | 2 | P1 | UC-07 |
| FN-PROF-07 | Vô hiệu hóa tài khoản (ân hạn 30 ngày) | DELETE /users/me | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 7 | 3 | P1 | UC-07 |
| FN-PROF-08 | Tra cứu danh mục dùng chung (trường phái, dị ứng, danh mục món, nguyên liệu) | GET /dietary-schools · GET /allergens · GET /categories · GET /ingredients | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 5 | 1 | P0 | UC-07, UC-05 |
| FN-SUB-01 | Xem các gói VIP | GET /subscription-plans | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 1 | P0 | UC-14 |
| FN-SUB-02 | Thanh toán gói VIP (MoMo / VietQR) | POST /subscriptions/checkout | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 4 | P0 | UC-14 |
| FN-SUB-03 | Nhận kết quả thanh toán (webhook IPN) | POST /payments/{gateway}/ipn | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 4 | P0 | UC-14 |
| FN-SUB-04 | Xem trạng thái VIP của tôi | GET /users/me/subscription | Nguyễn Thị Hồng Anh | Sprint 6 | 1 | P0 | UC-14 |
| FN-VIS-01 | Nhận diện nguyên liệu qua ảnh (Gemini Vision) | POST /fridge/detections | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 6 | 4 | P0 | UC-09 |
| FN-VIS-02 | Quản lý nguyên liệu trong tủ lạnh ảo | GET /fridge/items · POST /fridge/items · PUT /fridge/items/{id} · DELETE /fridge/items/{id} | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 6 | 3 | P0 | UC-09 |
| FN-VIS-03 | Gợi ý món từ nguyên liệu trong tủ | GET /fridge/recipe-suggestions | Nguyễn Lê Kỳ Thư | Sprint 7 | 3 | P1 | UC-09 |

### 8.1. Ma trận màn hình FE

| Feature | Màn hình | FE | Sprint | Điểm | FN dùng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| auth | Login | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 5 | 2 | FN-AUTH-08 |
| auth | Register | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 5 | 2 | FN-AUTH-04 |
| auth | VerifyOtp | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 5 | 2 | FN-AUTH-05, 06 |
| auth | ForgotPassword | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 5 | 1 | FN-AUTH-11 |
| auth | ResetPassword | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 5 | 1 | FN-AUTH-12 |
| auth | ChangePassword | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 5 | 1 | FN-AUTH-13 |
| profile | Profile | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 5 | 2 | FN-PROF-01, 02, 03, 07 |
| profile | HealthProfile | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 5 | 3 | FN-PROF-04, 06, 08 |
| profile | DietaryPreferences | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 5 | 1 | FN-PROF-05, 08 |
| home | Home (feed + tìm kiếm + popup Guest) | Huỳnh Việt Phát | Sprint 5 | 3 | FN-POST-01, 05, FN-AUTH-01, 02 |
| recipes | RecipeList | Huỳnh Việt Phát | Sprint 5 | 2 | FN-POST-01, FN-PROF-08 |
| recipes | RecipeDetail | Huỳnh Việt Phát | Sprint 5 | 3 | FN-POST-02, 11, FN-COMM-01 |
| recipes | RecipeEditor | Huỳnh Việt Phát | Sprint 5 | 3 | FN-POST-03, 04, 08, FN-PROF-08 |
| recipes | MyRecipes | Huỳnh Việt Phát | Sprint 5 | 1 | FN-POST-01 (mine) |
| scanner | BarcodeScan (camera + nhập tay) | Huỳnh Việt Phát | Sprint 6 | 3 | FN-BAR-01 |
| scanner | ScanHistory | Huỳnh Việt Phát | Sprint 6 | 1 | FN-BAR-02 |
| fridge | Fridge | Huỳnh Việt Phát | Sprint 6 | 4 | FN-VIS-01, 02, 03 |
| venues | VenueMap | Huỳnh Việt Phát | Sprint 6 | 3 | FN-MAP-01 |
| venues | VenueDetail | Huỳnh Việt Phát | Sprint 7 | 1 | FN-MAP-02 |
| venues | SuggestVenue | Huỳnh Việt Phát | Sprint 7 | 1 | FN-MAP-03 |
| videos | VideoPlayer + TranscriptPanel | Huỳnh Việt Phát | Sprint 7 | 3 | FN-POST-09, 10 |
| meal-plans | MealPlan (xem/kích hoạt/đổi món/calo) | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 6 | 4 | FN-MEAL-02, 03, 04, 07 |
| meal-plans | Generate | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 6 | 2 | FN-MEAL-01 |
| shopping-lists | ShoppingList | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 6 | 2 | FN-MEAL-05, 06, 08 |
| community | PostFeed | Nguyễn Ngọc Anh | Sprint 6 | 2 | FN-POST-05 |
| community | PostDetail (bình luận nhiều tầng, tim, báo cáo) | Nguyễn Ngọc Anh | Sprint 6 | 4 | FN-POST-06, FN-COMM-01..05 |
| community | PostEditor | Nguyễn Ngọc Anh | Sprint 6 | 2 | FN-POST-07, 08 |
| community | MyPosts | Nguyễn Ngọc Anh | Sprint 6 | 1 | FN-POST-05 (mine) |
| chat | Chat (nguồn tham chiếu + nút đánh giá) | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 6 | 4 | FN-CHAT-01..06 |
| subscription | Pricing | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 7 | 1 | FN-SUB-01 |
| subscription | Checkout | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 7 | 2 | FN-SUB-02 |
| subscription | PaymentResult | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 7 | 2 | FN-SUB-03, 04 |
| subscription | MySubscription | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 7 | 1 | FN-SUB-04 |
| admin | AdminModerationQueue + AiModerationQueue | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 7 | 3 | FN-ADM-04, 05 |
| admin | CommentModeration | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 7 | 1 | FN-ADM-06 |
| admin | Categories | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 7 | 1 | FN-ADM-07, 08 |
| admin | RecipeVerification | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 7 | 1 | FN-ADM-09 |
| admin | Dashboard | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 7 | 2 | FN-ADM-18 |
| admin | Users + UserDetail | Huỳnh Việt Phát | Sprint 7 | 3 | FN-ADM-01, 02, 03 |
| admin | AuditLogs | Nguyễn Văn Minh Tâm | Sprint 7 | 1 | FN-ADM-17 |
| admin | LlmOps + AiQuality + KnowledgeBase (trạng thái/đồng bộ Qdrant) | Huỳnh Việt Phát | Sprint 7 | 4 | FN-ADM-15, 16, FN-CHAT-07 |
| admin | DietarySchools + ENumbers | Huỳnh Việt Phát | Sprint 7 | 2 | FN-ADM-10, 11 |
| admin | Ingredients (+ dị ứng) | Huỳnh Việt Phát | Sprint 7 | 1 | FN-ADM-12 |
| admin | SubscriptionPlans + Reconcile | Huỳnh Việt Phát | Sprint 7 | 2 | FN-ADM-13 |
| admin | Venues (ẩn/hiện + sync) | Huỳnh Việt Phát | Sprint 7 | 2 | FN-ADM-14 |

## 9. Đường cắt giảm và rủi ro

### 9.1. Cắt theo thứ tự khi trễ (từ trên xuống, báo Leader trước)

- P2: FN-POST-11, FN-ADM-15, FN-ADM-17/18, FN-MEAL-08 (PDF).

- P1 ít rủi ro: FN-AUTH-07 (Google), FN-AUTH-13, FN-PROF-03/06, FN-COMM-03, FN-CHAT-03/05/06, FN-MEAL-04, FN-MAP-03, FN-VIS-03, FN-ADM-06/08/09/10..12.

- Tắt RAG (cuối cùng, cần Leader duyệt): giữ chat thường bằng cờ Rag__Enabled=false (FN-CHAT-02 vẫn đúng spec, ragUsed=false).

- Không bao giờ cắt (P0): đăng ký/đăng nhập, hồ sơ sức khỏe, đăng/xem công thức, thực đơn AI + đi chợ, tủ lạnh, mã vạch, chat, quán chay, kiểm duyệt AI, thanh toán VIP, kỷ luật, hàng đợi kiểm duyệt.

### 9.2. Rủi ro

| # | Rủi ro | XS | Tác động | Giảm thiểu | Chủ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Nguyễn Văn Minh Tâm quá tải (Leader + DB + AI + FE + Qdrant) | Cao | Cao | Huỳnh Việt Phát nhận FE dự phòng; duyệt PR theo cặp; không nhận việc mới giữa sprint | Nguyễn Văn Minh Tâm |
| R2 | Gemini chậm/hạn mức/tốn phí | TB | Cao | Circuit breaker, thực đơn mẫu (4 giây), hạn mức chat, ngưỡng $10/$12,5 | Nguyễn Ngọc Anh |
| R3 | Sandbox MoMo/VietQR chậm đăng ký | TB | TB | Cổng giả lập nội bộ cho test, thay sandbox thật khi có khóa | Nguyễn Thị Hồng Anh |
| R4 | Whisper chậm/tốn RAM khi deploy | TB | TB | Model base/small int8, giới hạn 5 phút, 1 job/lần, Cloud Run 4 GiB | Huỳnh Việt Phát |
| R5 | Dữ liệu quán chay không có nguồn hợp lệ | Cao | TB | Seed một lần từ prototype + Google Places (A-05) | Nguyễn Văn Minh Tâm |
| R6 | Lệch spec giữa thành viên/AI bịa | TB | Cao | Contract-first, contract guard CI, quy trình chống bịa (0.2), PR review chéo | Nguyễn Văn Minh Tâm |
| R7 | DDL 38 bảng sinh sai | Thấp | Rất cao | Script đối chiếu số cột; Nguyễn Lê Kỳ Thư và Nguyễn Ngọc Anh review | Nguyễn Văn Minh Tâm |
| R8 | RAG trả lời sai/bịa nguồn, hoặc lộ dữ liệu | TB | Cao | Chỉ nạp nội dung công khai đã duyệt; ngưỡng điểm; sources dựng từ kết quả tìm thật; bộ câu hỏi vàng + câu ngoài phạm vi; test prompt injection (S7-N4) | Nguyễn Văn Minh Tâm, Nguyễn Thị Hồng Anh |
| R9 | Qdrant sập/mất dữ liệu | Thấp | TB | Chat vẫn chạy khi tắt RAG; reindex từ SQL Server bất cứ lúc nào (FN-CHAT-07); snapshot trước demo | Nguyễn Văn Minh Tâm |
| R10 | Hết thời gian Sprint 7 | TB | Cao | Feature freeze D5; đường cắt 9.1 | Cả nhóm |

## 10. Quy trình

### 10.1. Git

main ← develop ← feature/VL-<số>-<mô-tả>. Hotfix từ main rồi merge cả main và develop. Commit: feat(meal-plans): VL-42 generate weekly plan [FN-MEAL-01] (feat|fix|test|docs|refactor|chore).

### 10.2. Pull Request

Tiêu đề có mã Jira; mô tả có FN-ID, BR-ID, bảng, endpoint, "Bảng tra cứu của task" (0.2 bước 2), ví dụ request/response (BE) hoặc ảnh chụp (FE); 1 người duyệt; CI xanh (gồm contract guard); ≤ 400 dòng đổi; mục "Câu hỏi cho Leader / UNSPECIFIED" nếu có.

### 10.3. Nhịp họp

Tối 20:00 (15 phút). Review + demo Chủ Nhật 20:00 (45 phút) + retrospective 15 phút.

### 10.4. Definition of Done chung

- Build + test + lint + contract guard xanh trên CI.

- Đúng thẻ FN (route, field, mã lỗi, hạn mức); không UNSPECIFIED còn mở.

- Test đơn vị cho rule nghiệp vụ; test tích hợp cho luồng chính và mọi mã lỗi trong thẻ.

- Lỗi đúng envelope; Swagger/types cập nhật.

- Không secret, không TODO chưa gắn issue, không log debug.

- Rule có // BR-...; thao tác nhạy cảm ghi AuditLogs; gọi AI ghi AIQuotaLogs.

- Chạy thử trên staging hoặc Docker local.

- FE: loading/lỗi/rỗng đủ; không hiện mã lỗi thô; dùng được ở 360 px.

### 10.4.1. Definition of Ready

Task có FN-ID, DoD, phụ thuộc đã xong, người duyệt, dữ liệu mẫu.

## 11. Hướng dẫn riêng cho Antigravity

### 11.1. Thứ tự đọc cho mỗi task

README repo → thẻ FN (Task Cards) → task FE: màn hình trong 13. UI Screen Specification → bảng/cột (Data Dictionary and Constants mục 1–2, 4) → hằng số (Data Dictionary and Constants mục 3) → Phụ lục B (hợp đồng chéo) → Functional Requirements/API Specification khi cần đối chiếu nguyên văn → Nonfunctional Requirements Specification ngưỡng/bảo mật → Architecture and Deployment cấu hình.

### 11.2. Quy tắc bắt buộc

- Đúng spec, không đổi tên bảng/cột/route/mã lỗi/field JSON.

- Không sửa Entity do scaffold sinh; tuỳ biến ở AppDbContext.Partial.cs; cần đổi DB thì dừng, báo DB owner.

- Controller mỏng, nghiệp vụ ở BLL/Services/<Module>; không trả Entity ra JSON; lỗi nghiệp vụ throw new BusinessException(ErrorCodes.X, ...).

- Redis key đúng tên trong thẻ; đếm hạn mức bằng Lua/INCR nguyên tử.

- AI: qua IGeminiClient/IAiUsageTracker; timeout, retry, circuit breaker; ghi AuditLogs/AIQuotaLogs; kiểm tra lại đầu ra AI ở tầng mã.

- RAG: chỉ qua IKnowledgeRetriever (đọc) và IKnowledgeSyncQueue (ghi); không gọi Qdrant trực tiếp từ Controller/service nghiệp vụ khác; không bịa nguồn (sources lấy từ kết quả tìm, không do LLM sinh).

- Bảo mật: BCrypt cost 12; không log mật khẩu/token/OTP; kiểm tra magic bytes; HMAC cho webhook; truy vấn tham số hóa.

- FE: gọi API chỉ qua features/<x>/api + http.ts; type từ src/api/generated; form RHF + Zod; lỗi từ constants/errorCodes; URL từ routes/paths.ts; không import chéo feature.

- Ngoài phạm vi MVP — KHÔNG làm: Follow/Block, Streak, Swipe, Badges, Notifications, Share, Bookmark, DMCA, CAPTCHA, Admin 2FA, bảo trì hệ thống, Google Fit/thiết bị đeo, OTP SMS, URL-to-recipe (TikTok/Reels), OCR nhãn thành phần, thực đơn quán và đối soát ShopeeFood/GrabFood, ghi đè Ground Truth bởi Admin.

- Không thêm thư viện lớn ngoài danh sách README/08 khi chưa hỏi.

### 11.3. Lệnh kiểm tra trước khi báo xong

| Repo | Lệnh |
| --- | --- |
| Backend | dotnet build · dotnet test · dotnet format --verify-no-changes · python scripts/check_contract.py |
| Frontend | npm run gen:api (nếu contract đổi) · npx tsc --noEmit · npm run lint · npm run build · npm run test |
| AI service | ruff check . · pytest -q |

### 11.4. Mẫu yêu cầu giao cho Antigravity (thay trong <>)

Bạn là lập trình viên dự án VeggieLife. Repo: <backend|frontend|ai-service>. Task: <ID> — <FN-ID / màn hình>.

Nguồn DUY NHẤT được dùng: thẻ <FN-ID> trong tài liệu Task Cards; bảng/cột/hằng số/mã lỗi trong Data Dictionary and Constants; Phụ lục B của Sprint Plan; README repo.

Bước 1: liệt kê (chưa code) tên bảng/cột, field request/response, mã lỗi, Redis key, hằng số sẽ dùng, mỗi mục kèm vị trí nguồn. Dừng chờ tôi xác nhận.

Bước 2: viết interface + DTO + validator + test. Bước 3: hiện thực. Bước 4: chạy lệnh kiểm tra của repo.

Cấm: thêm field/endpoint/cột/mã lỗi/enum/thư viện không có trong nguồn; thiếu thông tin thì ghi "UNSPECIFIED: <câu hỏi>" và dừng phần đó.

Kết quả mong muốn (DoD): <DoD của task>.

## Phụ lục A. Việc đồng bộ README 3 repo con (task S5-H4)

| Repo | Đang ghi | Sửa thành |
| --- | --- | --- |
| Backend | 36 bảng; 36 file DDL; FridgeInventoryList; VipSubscriptions | 38 bảng: có FridgeSessions, FridgeInventory, IngredientAllergens, SubscriptionPlans; 38 file DDL |
| Backend | Response có success | {statusCode, message, data[, meta]}; lỗi {statusCode, errorCode, message[, details]} |
| Backend | Guest AI 05/phiên; mã FR-REC-01; ngoài MVP có "Qdrant/AI Knowledge Base" | 03 lượt/phiên; mã FN-<MODULE>-nn; Qdrant thuộc MVP (RAG); thêm module Knowledge và thư mục database/knowledge/ |
| Backend | Route /vip-subscriptions, /payments/checkout | /subscription-plans, /subscriptions/checkout, /payments/{gateway}/ipn, /users/me/subscription |
| Backend | Admin 2FA OTP Email; DB owner chưa chọn | Admin 2FA không làm; DB owner = Nguyễn Văn Minh Tâm |
| Frontend | mã cũ ERR_GUEST_QUOTA_* (đã bỏ); route /profile/*, /barcode/scan/*, /vip-subscriptions; trang Admin2fa, SystemMaintenance, OcrLabelScan; "05 lượt AI" | ERR_QUOTA_*/ERR_GUEST_*; /users/me/*, /products/barcode/{barcode}, /subscription-plans; bỏ các trang kể trên; 03 lượt; thêm hiển thị sources trong Chat và trang KnowledgeBase của Admin |
| AI service | /stt/url-to-recipe, /vision/ocr-label, /venues/menu-sync, delivery_matcher, menu_pipeline; "05 lượt AI" | Chỉ còn: /health, /stt/transcribe, /stt/video-to-recipe, /vision/detect-ingredients; bỏ nhóm venues và OCR; 03 lượt |
| Cả 3 | "Danh sách còn thiếu" | Trỏ về plan/16/Sprint Plan mục 2 |

## Phụ lục B. Hợp đồng chéo giữa các thành viên (đây là TÊN CHUẨN — không đặt tên khác)

Mọi interface dưới đây do Nguyễn Thị Hồng Anh tạo ở S5-H1 (khung Backend; bản rỗng/no-op); người phụ trách điền cài đặt ở sprint ghi cạnh. Các tên này là thiết kế nội bộ của nhóm (không nằm trong API Master), nên đây là nguồn duy nhất cho chúng.

### B.1. Backend — interface (C#)

// DAL/External/Gemini/IGeminiClient.cs            (cài đặt: Nguyễn Ngọc Anh, Sprint 5)

public interface IGeminiClient

{

Task<GeminiResult<string>> GenerateTextAsync(GeminiTextRequest request, CancellationToken ct = default);

Task<GeminiResult<T>>     GenerateJsonAsync<T>(GeminiJsonRequest request, CancellationToken ct = default);

Task<float[]>             EmbedAsync(string text, EmbeddingTask task, CancellationToken ct = default);

}

public enum EmbeddingTask { RetrievalDocument, RetrievalQuery }

public record GeminiMessage(string Role /* "user" | "model" */, string Text);

public record GeminiTextRequest(string Feature, string SystemInstruction, string UserPrompt,

IReadOnlyList<GeminiMessage>? History, double Temperature, int? MaxOutputTokens, int TimeoutSeconds,

long? UserId, string? GuestId);

public record GeminiJsonRequest(string Feature, string SystemInstruction, string UserPrompt,

string JsonSchema, double Temperature, int TimeoutSeconds, long? UserId, string? GuestId);

public record GeminiResult<T>(T Value, string Model, int PromptTokens, int CompletionTokens, int LatencyMs, string RawResponse);

// Feature ∈ AI_CHAT | MEAL_PLAN_GEN | AI_FRIDGE | AI_BARCODE | SUMMARIZE_VIDEO | AI_EMBEDDING | CONTENT_MODERATION

// (đúng các giá trị CHECK của AIQuotaLogs.Feature_Code trong Data Dictionary and Constants)

// BLL/Services/AI/IAiUsageTracker.cs               (Nguyễn Ngọc Anh, Sprint 5)

public interface IAiUsageTracker

{

Task RecordAsync(AiUsageRecord record, CancellationToken ct = default);   // ghi AIQuotaLogs + AuditLogs(JSON) + cộng chi phí Redis

Task<AiBudgetState> GetBudgetStateAsync(CancellationToken ct = default);

}

public record AiUsageRecord(string Feature, long? UserId, string? GuestId, string Model, int PromptTokens,

int CompletionTokens, int LatencyMs, string RequestStatus /* SUCCESS | QUOTA_EXCEEDED | ERROR */, string AuditJson);

public record AiBudgetState(decimal SpentUsdToday, decimal WarnThresholdUsd /*10*/, decimal ThrottleThresholdUsd /*12.5*/,

string State /* Normal | Warn | Throttle */);

// BLL/Services/Knowledge/IKnowledgeSyncQueue.cs    (no-op: Nguyễn Văn Minh Tâm S0; thật: Nguyễn Văn Minh Tâm Sprint 6 — người gọi: Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Lê Kỳ Thư, Nguyễn Văn Minh Tâm)

public enum KnowledgeSourceType { Recipe, Post, VideoTranscript, VideoRecipe, NutritionDoc, ENumber, Allergen, Ingredient }

public interface IKnowledgeSyncQueue

{

void EnqueueUpsert(KnowledgeSourceType type, string sourceId);   // khi nội dung thành APPROVED_ACTIVE hoặc được sửa

void EnqueueDelete(KnowledgeSourceType type, string sourceId);   // khi chuyển trạng thái khác / bị xóa

}

// BLL/Services/Knowledge/IKnowledgeRetriever.cs    (Nguyễn Văn Minh Tâm, cuối Sprint 5; người dùng: Nguyễn Thị Hồng Anh)

public interface IKnowledgeRetriever

{

Task<IReadOnlyList<KnowledgeHit>> SearchAsync(string query, int topK, double minScore, CancellationToken ct = default);

}

public record KnowledgeHit(KnowledgeSourceType SourceType, string SourceId, string Title, string Text, double Score);

public sealed class KnowledgeUnavailableException : Exception { }   // Qdrant lỗi/quá thời gian; chat bắt và bỏ qua RAG

// DAL/External/AiService/IAiServiceClient.cs      (Nguyễn Lê Kỳ Thư + Nguyễn Ngọc Anh, Sprint 6)

public interface IAiServiceClient

{

Task<VideoToRecipeResult> VideoToRecipeAsync(Uri videoUrl, CancellationToken ct = default);

Task<IReadOnlyList<DetectedIngredient>> DetectIngredientsAsync(Stream image, string contentType, CancellationToken ct = default);

}

public record DetectedIngredient(string Name, double Confidence, string FreshnessStatus /* FRESH | NON-FRESH */, bool IsAnimalProduct);

public record VideoToRecipeResult(int DurationSeconds, string SttModelVersion, string RawTranscript, ExtractedRecipe Recipe);

public record ExtractedRecipe(string Title, int? Servings, IReadOnlyList<ExtractedIngredient> Ingredients, IReadOnlyList<string> Steps);

public record ExtractedIngredient(string Name, decimal? Quantity, string? Unit);

// BLL/Services/Recipes/IContentModerationService.cs (Nguyễn Ngọc Anh: bản tạm Sprint 5, thật Sprint 6)

public interface IContentModerationService

{

Task<ModerationResult> ModerateAsync(ModerationInput input, CancellationToken ct = default);

}

public record ModerationInput(string Title, string? Description, IReadOnlyList<string> Steps,

IReadOnlyList<string> IngredientNames, string DietarySchoolCode, IReadOnlyList<string> ImageUrls);

public record ModerationResult(double ViolationScore /* 0..1 */, bool RedAlert,

string ViolationType /* NONE | VIO_MEAT | VIO_LABEL | VIO_HATE | VIO_SPAM */, IReadOnlyList<string> Reasons);

// DAL/External/Email/IEmailSender.cs; DAL/External/Cloudinary/ICloudinaryClient.cs

public interface IEmailSender { Task SendAsync(string to, string subject, string htmlBody, CancellationToken ct = default); }

public interface ICloudinaryClient

{

Task<UploadedMedia> UploadImageAsync(Stream data, string fileName, string folder, CancellationToken ct = default);

Task<UploadedMedia> UploadVideoAsync(Stream data, string fileName, string folder, CancellationToken ct = default);

Task DeleteAsync(string publicId, CancellationToken ct = default);

}

public record UploadedMedia(string PublicId, string Url, int? DurationSeconds);

### B.2. Qdrant — cấu hình chuẩn

| Mục | Giá trị |
| --- | --- |
| Collection | veggielife_knowledge (tạo khi khởi động nếu chưa có) |
| Vector | kích thước = Embedding__Dimensions (mặc định 768), khoảng cách Cosine |
| Embedding | Embedding__Model (mặc định gemini-embedding-001); khi nạp dùng RetrievalDocument, khi hỏi dùng RetrievalQuery |
| Id điểm | UUIDv5 của chuỗi "{sourceType}:{sourceId}:{chunkIndex}" với namespace cố định 6f1c0f62-4f0b-4c7e-9a52-1d6d9a0c2b11 (chạy lại không trùng) |
| Payload | sourceType (RECIPE ¦ POST ¦ VIDEO_TRANSCRIPT ¦ VIDEO_RECIPE ¦ NUTRITION_DOC ¦ E_NUMBER ¦ ALLERGEN ¦ INGREDIENT), sourceId (chuỗi), title, text, chunkIndex (số nguyên), updatedAt (ISO 8601 UTC) |
| Chỉ mục payload | sourceType (keyword), sourceId (keyword) |
| Tìm kiếm | top-K = Rag__TopK (5), ngưỡng = Rag__MinScore (0,55), timeout Rag__TimeoutSeconds (3) |
| Tách đoạn | ≈ 500 token, chồng lấn 50; công thức/mục từ điển ngắn = 1 đoạn; tiêu đề đưa vào đầu mỗi đoạn |
| Nguồn → bảng SQL | RECIPE ← Recipes (Status = APPROVED_ACTIVE); POST ← Posts (Moderation_Status = APPROVED_ACTIVE); VIDEO_TRANSCRIPT ← VideoTranscripts.Raw_Transcript và VIDEO_RECIPE ← VideoTranscripts.Extracted_Recipe_JSON, chỉ khi VideoTranscripts.Recipe_ID (hoặc Videos.Post_ID) trỏ tới nội dung APPROVED_ACTIVE; NUTRITION_DOC ← tệp database/knowledge/nutrition/*.md; E_NUMBER ← ENumberDictionary; ALLERGEN ← Allergens; INGREDIENT ← Ingredients |
| Không bao giờ nạp | HealthProfiles, UserAllergies, ChatMessages, bản nháp, nội dung QUARANTINED_HIDDEN/REJECTED/DELETED, dữ liệu đăng nhập |
| Cờ cấu hình | Rag__Enabled (true/false) để tắt RAG khi sự cố |

### B.3. AI service (Python) — hợp đồng với Backend (thiết kế nội bộ)

Mọi endpoint yêu cầu header X-Internal-Api-Key; JSON camelCase; lỗi { "errorCode": "...", "message": "..." } với HTTP 400 (đầu vào sai), 413 (quá lớn), 502 (Gemini/Whisper lỗi). Backend ánh xạ sang mã lỗi ở Data Dictionary and Constants mục 5.

| Endpoint | Vào | Ra (200) |
| --- | --- | --- |
| GET /health | — | {"status":"ok"} |
| POST /stt/transcribe | multipart file (MP4/MOV ≤ 100 MB) | {"durationSeconds":int,"language":"vi","sttModelVersion":"...","rawTranscript":"..."} |
| POST /stt/video-to-recipe | JSON {"videoUrl":"https://res.cloudinary.com/..."} | {"durationSeconds":int,"sttModelVersion":"...","rawTranscript":"...","recipe":{"title":"...","servings":int¦null,"ingredients":[{"name":"...","quantity":number¦null,"unit":"...¦null"}],"steps":["..."]}} |
| POST /vision/detect-ingredients | multipart image (JPG/PNG/WEBP, ≥ 640×480, ≤ 10 MB) | {"items":[{"name":"...","confidence":0..1,"freshnessStatus":"FRESH¦NON-FRESH","isAnimalProduct":bool}]} |

Thời lượng video ngoài 10 giây–5 phút → 400 {"errorCode":"DURATION_INVALID"}; ảnh nhỏ/sai định dạng → 400 {"errorCode":"IMAGE_INVALID"}.

### B.4. Hình dạng JSON gửi/nhận Gemini (dùng JSON Schema; temperature ≤ 0,4 cho tác vụ có cấu trúc)

Thực đơn tuần (FN-MEAL-01) — Backend lọc trước danh sách ứng viên (đúng trường phái, không dị ứng) rồi đưa vào lời nhắc; AI chỉ chọn recipeId trong danh sách ứng viên:

{ "type": "object", "required": ["slots"], "properties": { "slots": { "type": "array", "minItems": 21, "maxItems": 21,

"items": { "type": "object", "required": ["dayOfWeek","mealType","recipeId"], "properties": {

"dayOfWeek": {"enum": ["MON","TUE","WED","THU","FRI","SAT","SUN"]},

"mealType":  {"enum": ["BREAKFAST","LUNCH","DINNER"]},

"recipeId":  {"type": "integer"} } } } } }

Kiểm tra lại ở tầng mã: đủ 21 ô duy nhất (ngày × bữa); mọi recipeId thuộc danh sách ứng viên; calo mỗi ngày trong ±10% mục tiêu (xếp lại tối đa 2 lần); không có nguyên liệu thuộc nhóm dị ứng của người dùng. customInstructions đặt sau lớp bảo vệ theo trường phái (D109) và ràng buộc dị ứng.

Kiểm duyệt nội dung (FN-POST-03):

{ "type": "object", "required": ["violationScore","redAlert","violationType","reasons"], "properties": {

"violationScore": {"type": "number", "minimum": 0, "maximum": 1},

"redAlert": {"type": "boolean"},

"violationType": {"enum": ["NONE","VIO_MEAT","VIO_LABEL","VIO_HATE","VIO_SPAM"]},

"reasons": {"type": "array", "items": {"type": "string"}} } }

Quy tắc ở tầng mã (không giao cho AI): violationScore ≥ 0,85 → QUARANTINED_HIDDEN + ViolationReports(Report_Source = AI_SCAN); < 0,85 → APPROVED_ACTIVE; redAlert còn do kiểm tra tất định: nhãn trường phái so với cờ nguyên liệu động vật trong Ingredients/DietarySchools.

Trích công thức từ phiên âm (ai-service, FN-POST-10): schema như recipe ở B.3; thiếu số lượng thì null, không đoán.

Chat RAG (FN-CHAT-02) — thứ tự khối trong lời nhắc:

- System Instruction cố định: chỉ trả lời về dinh dưỡng/nấu ăn chay; tuân thủ danh sách dị ứng (loại trừ 100%); không chẩn đoán/điều trị; khuyến nghị gặp bác sĩ với bệnh lý nền.

- Hồ sơ (Thành viên): trường phái + nhóm dị ứng (không đưa số đo cơ thể thô nếu không cần).

- Khối ngữ cảnh: tối đa 5 đoạn, mỗi đoạn có nhãn [S1]..[S5] + sourceType + title.

- Quy tắc: "Chỉ dùng ngữ cảnh khi liên quan. Nếu ngữ cảnh không trả lời được, nói rõ không có trong kho tri thức rồi trả lời bằng kiến thức chung kèm miễn trừ. Không tự tạo nguồn."

- 6 tin nhắn gần nhất; câu hỏi hiện tại. sources trong response do Backend dựng từ KnowledgeHit thực sự đưa vào lời nhắc (không lấy từ văn bản AI sinh).

## Phụ lục C. Việc Leader cần làm trước khi bắt đầu

- Duyệt G-01 (FN-PROF-08, D106) và các giả định A-01..A-12 (A-09 sửa theo D104).

- Cấp khóa: Gemini, Cloudinary, Google OAuth/Maps, SMTP, MoMo/VietQR sandbox.

- Tạo Jira VL và import 10. Jira Backlog.xlsx (mỗi sprint một tab).

- Chọn máy chủ cho SQL Server + Redis + Qdrant (Architecture and Deployment, mục 5).